RADAR PDDE 2026

Plano mestre de implementação

Correções pós-auditoria

Versão canônica aprovada • Método incremental • Revisão adversarial

26 de agosto de 2026

Status canônico: aprovado após a incorporação integral das cinco revisões técnicas de 26/08/2026. Baseline confirmado: main em 0965ba8d5749f2ed25b3563a65ebc5da413e7fa5; PR #199 preservado como registro histórico e PR #200 integrado como primeira correção funcional da nova fase.

Documento de planejamento — não executa alterações de código ou dados

# Sumário e navegação

Selecione uma seção para navegar diretamente. Os títulos também aparecem no Painel de Navegação do Word.

› 1. Resultado esperado

› 2. O que está dentro e fora do trabalho

› 3. Glossário em linguagem comum

› 4. Hierarquia das fontes de verdade

› 5. Invariantes de negócio que nenhuma correção pode quebrar

› 6. Decisões técnicas explícitas

› 7. Autoridades canônicas após as correções

› 8. Método obrigatório para cada PR

› 9. Ordem cronológica e dependências

› 10. Convenções de execução, commits e documentação

› 11. G0 — Congelamento de baseline e governança

› 12. PR1 — Contenção imediata do duplo envio e refresh mínimo

› 13. PR2 — Regra canônica de Consulta Assessoria, plano de efeitos e no-op

› 14. Contrato comum do programa PR3 — Readiness sistêmico

› 14.1 PR3.1 — Registry e loader

› 14.2 PR3.2 — Capacidades críticas

› 14.3 PR3.3 — Capacidades restritas e opcionais

› 15. PR4 — Reparo condicionado dos dados de Consulta Assessoria

› 16. PR5 — Idempotência real da gravação de NF e RPC v2

› 17. PR6 — Contrato semântico único das Pendências

› 18. PR6B — Preservação da competência global

› 19. PR7A — Fila operacional de Pendências

› 20. PR7B — Detalhes, reanálise, mobile e acessibilidade

› 21. Contrato comum de PR8A e PR8B — Escrita remota incremental

› 21.1 PR8A — Contrato remoto e estado

› 21.2 PR8B — Ativação e reconciliação visual

› 22. PR9A — Instrumentação causal do bootstrap

› 23. PR9B — Estabilização estatística do Lighthouse

› 24. PR9C — Otimizações orientadas por evidência

› 25. Matriz de rastreabilidade dos achados

› 26. Matriz de testes e gates

› 27. Protocolo de revisão adversarial do diff

› 28. Protocolo de merge, deployment e verificação

› 29. Estratégia de reversão por entrega

› 30. Matriz de riscos

› 31. Papéis e decisões

› 32. Condições globais de parada

› 33. Modelo de descrição de cada PR

› 34. Critérios de conclusão do programa

› 35. Primeira ação de execução

Para agentes de implementação: executar este plano com a skill superpowers:executing-plans ou superpowers:subagent-driven-development, uma entrega por vez. Nenhuma etapa autoriza, por si só, escrita em Production, alteração de regras do GitHub ou merge.

Objetivo: corrigir, de forma incremental e verificável, os defeitos funcionais e arquiteturais confirmados depois dos PRs #199 e #200, sem alterar regras de negócio legítimas e sem transformar hipóteses em código.

Arquitetura: a execução é dividida em entregas pequenas. Cada entrega precisa provar primeiro que o problema ainda existe, criar uma regressão que falha antes da correção, implementar a menor mudança suficiente, sofrer revisão adversarial independente e demonstrar o resultado no ambiente adequado antes do merge.

Stack: JavaScript sem framework no navegador, serviços de aplicação em módulos UMD/CommonJS, Supabase/PostgreSQL/PostgREST, Ajv, Node.js 24.x, node:test, pgTAP, Playwright, Lighthouse CI, Vercel e GitHub Actions.

Especificação-base: main no commit 0965ba8d5749f2ed25b3563a65ebc5da413e7fa5, correspondente ao merge do PR #200 em 25/08/2026. O PR #199 permanece como registro histórico do primeiro plano. Este documento é a especificação operacional revisada.

Status desta versão: APROVADA como plano mestre operacional canônico da frente de correções pós-PR #200, depois da incorporação integral das cinco revisões técnicas consolidadas em 26/08/2026.

Controle de aprovação: a aprovação não alcança retroativamente a redação anterior do Word. Ela incide exclusivamente sobre esta versão revisada, que substitui os planos anteriores como referência operacional e mantém o PR #199 apenas como registro histórico.

Decisão formal: plano aprovado em conteúdo e arquitetura. As condições que impediam a aprovação definitiva foram atendidas nesta versão: fortalecimento não causal dos identificadores no PR5; execução do PR3 em PR3.1, PR3.2 e PR3.3 com gates próprios; divisão do PR8 em PR8A e PR8B; tratamento condicional de web-vitals e Server-Timing depois do PR9A; e definição dos orçamentos de PR9C somente depois do baseline e do ruído medidos.

| Condicionante da aprovação | Tratamento incorporado nesta versão |
| --- | --- |
| IDs persistentes gerados no cliente | A duplicidade de NF não é atribuída ao fallback de InvoiceService. PR5 inventaria os produtores, cria o gerador compartilhado e elimina dependência exclusiva de Date.now(), incluindo o caso confirmado de DirectoryService. |
| web-vitals e Server-Timing | Não integram PR9A; permanecem possibilidades condicionais para lacunas diagnósticas comprovadas. Nenhuma coleta, transmissão ou retenção externa fica autorizada. |
| Escopo de PR3 | PR3.1 trata registry e loader; PR3.2 trata capacidades críticas; PR3.3 trata capacidades restritas e opcionais. Cada unidade possui RED, gate, revisão, publicação e reversão próprios. |
| Escopo de PR8 | PR8A instala contrato remoto e aplicação de estado sem ativar a jornada principal; PR8B ativa o resultado autoritativo e a reconciliação visual. São dois PRs reais. |
| Metas de PR9C | Não há meta percentual universal antecipada. Cada hipótese recebe orçamento próprio somente depois de PR9A/PR9B, superior ao ruído observado. A referência de 20% ou 1 segundo é apenas heurística de priorização. |

Ordem homologada: G0 → PR1 → PR2 → PR3.1 → PR3.2 → PR3.3 → PR4 → PR5 → PR6 → PR6B → PR7A → PR7B → PR8A → PR8B → PR9A → PR9B → PR9C → encerramento.

# 1. Resultado esperado

Ao final deste programa de trabalho:

- um único gesto de salvar despesa gera uma única chamada imediata;

- uma repetição real da mesma intenção, inclusive depois de perda da resposta, produz um único resultado no servidor;

- Consulta Assessoria é calculada por uma única regra canônica;

- salvar sem mudança real não escreve, não cria log e não altera versão;

- módulos críticos e opcionais têm prontidão observável e uma falha não interrompe módulos independentes;

- o reparo de dados altera somente o conjunto autorizado por um preflight recém-executado;

- todas as telas mostram a mesma idade, próximo ator e próxima ação para uma Pendência;

- consultar uma Pendência histórica não troca silenciosamente a competência global;

- a fila de Pendências apresenta primeiro o trabalho mais importante e funciona em mouse, teclado e mobile;

- a resposta da escrita de NF contém tudo que a tela precisa para atualizar ou remover entidades localmente;

- quando o servidor salva e a tela falha ao se atualizar, o usuário recebe um estado explícito de recuperação e o comando não é repetido;

- a inicialização é medida de ponta a ponta, e otimizações são escolhidas por causa comprovada;

- os gates de merge representam o risco real de cada mudança.

# 2. O que está dentro e fora do trabalho

## 2.1 Dentro do trabalho

| Frente | Entregas |
| --- | --- |
| Governança e baseline | G0 |
| Escrita de NF e Consulta Assessoria | PR1, PR2, PR4, PR5, PR8A e PR8B |
| Inicialização e readiness | PR3.1, PR3.2 e PR3.3, sob o objetivo único PR3 |
| Semântica e contexto de Pendências | PR6 e PR6B |
| Fila, detalhes, mobile e acessibilidade | PR7A e PR7B |
| Performance e estabilidade da medição | PR9A, PR9B e PR9C |

## 2.2 Concluído e usado apenas como baseline

O PR #200 já corrigiu o incidente Incorreto + Pendência:

- PendencyService.open() passou a tratar análise Incorreto e abertura da Pendência como uma operação atômica;

- VerificationService continua impedindo Incorreto isolado;

- o módulo crítico é carregado antes das extensões opcionais;

- a falha posterior de uma extensão opcional passou a ter regressão.

Essa correção não deve ser reimplementada. PR3 deve preservá-la e generalizar o readiness do sistema.

## 2.3 Exclusões definitivas por decisão de produto

| Item excluído | Decisão |
| --- | --- |
| Antigo item 20 da auditoria, sobre autoridade server-side mais ampla | Retirado do trabalho por decisão do responsável pelo produto. Não é tarefa, dependência, gate oculto nem item de hardening deste plano. |
| Proteção de senhas vazadas no Supabase Auth | Retirada do trabalho por decisão anterior do responsável pelo produto. Não deve reaparecer no encerramento. |
| PR #195 | Continua completamente separado desta frente. |
| Deduplicação de NFs por conteúdo | Proibida: duas despesas legitimamente iguais podem existir. |

Essas quatro exclusões não podem reaparecer como tarefa, dependência, gate oculto ou hardening. Se uma entrega revelar necessidade inevitável de tocar qualquer uma delas, a execução deve parar e pedir nova decisão.

## 2.4 Decisões atuais de escopo e opções condicionais

| Tema | Decisão desta versão |
| --- | --- |
| Identificadores gerados no cliente | O runtime atual de NF já recebe createPendencyClientId baseado em UUID e isso não causou a duplicidade. PR5, porém, formalizará um gerador compartilhado e eliminará fallbacks persistentes baseados exclusivamente em prefix-Date.now() como fortalecimento de consistência. |
| Troca de Ajv por Zod ou inclusão de Zod | Não necessária. Ajv já é a ferramenta de contrato do projeto; a causa da divergência é regra duplicada, não falta de biblioteca. |
| web-vitals | Não entra no PR9A. Só poderá ser avaliado depois do baseline se a Performance API nativa não responder a uma pergunta diagnóstica comprovada. A biblioteca, por si só, não autoriza coleta ou transmissão de dados reais de usuários. |
| Server-Timing | Não entra no PR9A. Só poderá ser avaliado se o diagnóstico localizar tempo material no servidor/RPC, a camada controlada pelo projeto puder emitir a métrica e houver benefício que a medição do cliente não consiga fornecer. |
| Telemetria externa/RUM | Não integra o programa atual. Qualquer transmissão, retenção ou monitoramento de usuários reais exige decisão específica sobre finalidade, dados, privacidade, acesso e prazo de retenção. |
| Reforma visual geral VIS-01 a VIS-07 | Permanece em frente paralela. Só entram ajustes visuais indispensáveis à fila, acessibilidade ou loading medido neste plano. |
| Refatorações oportunistas | Não entram só porque um arquivo foi aberto. Cada alteração deve estar ligada a uma premissa e a um teste deste plano. |

As opções condicionais não são tarefas aprovadas por antecedência. Cada uma só pode entrar pelo checkpoint definido neste plano, com problema comprovado, mudança mínima, teste e autorização quando criar dependência ou coleta nova.

## 2.5 Áreas auditadas sem reparo autorizado

Até o baseline desta especificação, não houve evidência suficiente para abrir correção de:

- corrupção generalizada de NFs;

- vínculos inválidos de NF com escola, programa ou verificação;

- assets atuais órfãos como padrão;

- duas NFs usando indevidamente o mesmo asset;

- perfis ativos duplicados incompatíveis;

- Controladores ativos sem vínculo de usuário;

- integrantes ativos de Inventário sem usuário;

- escolas ativas sem carteira válida;

- schema legado generalizado nas Pendências atuais;

- família estrutural nova de defeitos em Inventário;

- família estrutural nova de defeitos no Cycle B;

- problema geral comprovado de Excel/exportação;

- escrita anônima generalizada.

Esses temas não viram tarefas preventivas. Se surgir evidência nova, ela deve passar pela prova de premissa e por decisão de escopo antes de entrar.

# 3. Glossário em linguagem comum

| Termo | Significado neste plano |
| --- | --- |
| Baseline | Fotografia confirmada do código, banco, deployment e métricas antes de mudar algo. |
| RED | Teste escrito antes da correção e que falha pelo motivo esperado. Ele prova que o teste realmente detecta o defeito. |
| Regressão | Teste permanente que impede o defeito de voltar. |
| No-op | Operação que não faz nada porque o estado final já seria exatamente igual. Não chama o banco, não cria log e não muda versão. |
| Idempotência | Repetir a mesma intenção produz o mesmo resultado, sem criar uma segunda NF, bem ou log. |
| Intenção | Pacote congelado que representa um gesto do usuário: chave, dados, IDs, horário semântico e versões esperadas. |
| RPC | Função do PostgreSQL chamada pelo aplicativo como uma operação de servidor. |
| Readiness | Estado que informa se uma capacidade foi instalada e está pronta, falhou ou funciona de modo degradado. |
| Polling | Repetir uma checagem a cada poucos milissegundos esperando algo aparecer. O novo readiness não deve depender disso. |
| Preflight | Consulta somente de leitura executada imediatamente antes de uma mudança de dados. |
| Drift | Mudança ocorrida entre o preflight e a atualização. Se houver drift relevante, a migration deve parar. |
| Fonte canônica | Único módulo autorizado a calcular uma regra. Os demais apenas consomem o resultado. |
| Resposta autoritativa | Resposta do servidor que contém exatamente os registros persistidos e suas versões. |
| Reconciliação local | Atualização da memória e da tela com o que o servidor confirmou. |
| Estado degradado | O servidor salvou, mas a tela não conseguiu refletir a mudança. O sistema deve dizer isso claramente e não repetir a escrita. |
| Transação | Bloco de banco que acontece por inteiro ou é todo desfeito. Não deixa metade da NF salva. |
| Versão esperada | Número usado para detectar se outra pessoa alterou o registro desde que ele foi carregado. |
| Hash | Impressão digital calculada dos dados. Serve para provar se duas tentativas levam exatamente o mesmo pedido. |
| Fail-closed | Na dúvida sobre uma condição crítica, a função fica indisponível de forma explícita em vez de prosseguir inseguramente. |
| Smoke | Verificação curta, feita depois de publicar, para confirmar que a jornada principal funciona no ambiente real. |
| Gate | Evidência mínima que precisa estar verde antes de merge ou publicação. |
| Rollback | Maneira segura de retirar uma mudança. Em banco, normalmente é uma migration nova ou retorno do cliente à RPC anterior; nunca se apaga o histórico. |

# 4. Hierarquia das fontes de verdade

Em qualquer divergência, vale esta ordem:

- código da main no SHA efetivamente em análise;

- Supabase Production efetivo: schema, RPCs, RLS, triggers, Auth e dados;

- deployment Production e SHA publicado;

- decisões funcionais vigentes do responsável pelo produto;

- testes e evidências reproduzíveis;

- documentação canônica;

- planos, auditorias e documentos históricos.

Consequência prática: este plano orienta o trabalho, mas não vence uma evidência mais recente. Antes de cada PR, o problema e os arquivos afetados devem ser revalidados.

# 5. Invariantes de negócio que nenhuma correção pode quebrar

| Regra | Como provar |
| --- | --- |
| Pendências aparecem independentemente da competência global | Teste cross-competence com mais de um mês |
| Pendência, análise técnica e bonificação são dimensões diferentes | Testes de combinação e consolidação |
| Sim + Incorreto + Pendência é válido | Teste de serviço e teste E2E |
| Novo envio leva à reanálise; não resolve automaticamente | Teste do ciclo completo |
| Despesa A identificar não vira automaticamente Não ou Incorreto | Testes de InvoiceService |
| Pendência ativa, sozinha, não bloqueia consolidação | Teste de regra de consolidação |
| Não analisado, sozinho, não bloqueia consolidação | Teste de regra de consolidação |
| Sem NF de serviço, Consulta Assessoria converge para Não se aplica | Teste da regra canônica |
| Duas NFs de conteúdo igual podem ser legítimas | Teste com chaves de intenção diferentes |
| Abrir detalhe de Pendência não troca a competência global | Teste de navegação |
| Abrir Prontuário a partir da Pendência troca a competência explicitamente | Teste de navegação |
| A resposta bem-sucedida não deve forçar renderProntuario() completo | Testes de reconciliação incremental |
| Production permanece fail-closed | Testes de configuração e autenticação já existentes |

# 6. Decisões técnicas explícitas

Estas decisões orientam todas as implementações e só podem mudar por decisão registrada:

## Escrita de NF

- A contenção imediata usa trava por formulário ou intenção, nunca trava global da aplicação.

- A trava é adquirida de forma síncrona antes do primeiro await e liberada em finally.

- Desabilitar o botão melhora a experiência, mas não substitui a trava lógica.

- O cliente não deduplica NF por número, descrição, valor ou conteúdo.

- O runtime atual de NF já injeta createPendencyClientId baseado em UUID; o fallback interno de InvoiceService não é causa do incidente de duplicidade.

- No PR5, src/application/client-id.js passa a ser a autoridade compartilhada para identificadores persistentes gerados no cliente.

- Fallbacks baseados exclusivamente em prefix-Date.now() serão eliminados dos produtores efetivos. AuditService não será alterado como se possuísse createId próprio: seus IDs continuam vindo de appendRadarLog.

- O gerador compartilhado usa crypto.randomUUID() ou crypto.getRandomValues(); se nenhuma fonte criptográfica estiver disponível, falha explicitamente em vez de retornar um identificador fraco.

- administrativeLogs deixa de ser relido no fluxo de invoice quando o próprio comando já mantém consistência.

## Consulta Assessoria e no-op

- src/domain/service-advisory.js será a única autoridade de agregação.

- InvoiceService e VerificationService não manterão matrizes próprias da mesma regra.

- src/domain/invoice-effects.js será o único planejador dos efeitos persistentes de salvar/remover NF.

- O no-op compara NF, bem, verificação, Consulta Assessoria, consolidação e demais efeitos persistentes.

- NF igual com estado derivado incorreto não é no-op.

- IDs, horário, log, incremento de versão e reabertura só são produzidos depois de provar que existe mudança.

- Ajv pode validar valores na borda; ele não calcula regra de negócio.

## Readiness

- Readiness será orientado a sinais e Promises resolvidas ou rejeitadas pelos instaladores.

- Promise que apenas embrulha setInterval não atende ao requisito.

- Carregar um arquivo não significa que a capacidade foi instalada.

- O loader continua tentando módulos independentes depois de uma falha.

- A ordem de scripts com dependência será preservada; não haverá paralelização cega.

- MutationObserver pode permanecer para acompanhar mudanças reais do DOM, mas não será fonte de prontidão de instalação.

- Timeout operacional arbitrário será removido. Um watchdog limitado pode existir apenas para diagnosticar instalador travado e convertê-lo em falha explícita.

- Política essencial de consistência sai de operational-write-performance.js e vai para o núcleo.

## Dados e servidor

- O reparo não exige exatamente quatro registros.

- O preflight congela IDs, versões e estado esperado imediatamente antes da migration.

- Rerun com zero alterações é válido; parcial já corrigido pode ser válido; drift não explicado aborta.

- A idempotência usa uma chave estável por gesto e um hash do pedido normalizado.

- A RPC nova terá nome público explícito, por exemplo save_invoice_with_effects_v2; não será criado overload ambíguo da RPC atual com parâmetros default.

- A estrutura de idempotência ficará no schema radar_private e sem acesso direto do cliente.

- Em erro de rede ambíguo, a intenção é preservada para retry; em sucesso ou falha definitivamente anterior ao commit, ela é encerrada.

## Pendências

- src/domain/operational-projection.js é a autoridade para início da etapa, próximo ator, próxima ação e prioridade.

- O modelo da fila cuida de agrupamento, filtros, contagem e apresentação; não recalcula a semântica operacional.

- A matriz de ações é única e inclui reabertura de Resolvida e Cancelada.

- Contato só aparece para Pendência ativa.

- O rótulo é Minha carteira, não Minhas Pendências.

- Minha R.A. não será criada sem uma relação formal no modelo.

- Agrupamento por escola não será a única ordem e não destruirá a cronologia.

- Ver detalhes permanece até clique, teclado, foco, nome acessível e retorno de foco existirem no render base e passarem nos testes.

## Estado local e performance

- remoteResultIsAuthoritative só será ativado quando a resposta trouxer todas as entidades alteradas e removidas.

- StatePort terá operações explícitas de upsert e remoção por ID; não será criado um motor genérico de patches.

- Commit remoto confirmado mais falha local gera estado degradado, nunca mensagem Não salvou e nunca retry automático do comando.

- Performance será medida antes de otimizar.

- A instrumentação inicial usa a Performance API nativa, com performance.mark, performance.measure e, quando necessário, PerformanceObserver.

- PR9A mantém as medições apenas na sessão e não transmite telemetria.

- web-vitals ou Server-Timing só podem ser avaliados no checkpoint pós-PR9A para responder a uma lacuna comprovada; não são dependências nem tarefas antecipadas.

- Qualquer telemetria externa ou RUM exige nova decisão explícita do responsável pelo produto.

- O Lighthouse de CI usará pelo menos três execuções e mediana para gate; o pior caso continuará registrado para diagnóstico.

# 7. Autoridades canônicas após as correções

| Regra ou responsabilidade | Autoridade final | Consumidores principais |
| --- | --- | --- |
| Agregação de Consulta Assessoria | src/domain/service-advisory.js | InvoiceService, VerificationService e testes |
| Plano completo de efeitos de NF | src/domain/invoice-effects.js | InvoiceService |
| Identificadores persistentes gerados no cliente | src/application/client-id.js | app.js, DirectoryService e serviços que criam IDs persistentes |
| Persistência transacional e idempotente de NF | RPC pública v2 + implementação em radar_private | SupabaseRepository |
| Aplicação e remoção incremental no navegador | src/application/state-port.js | DataService |
| Política de refresh de cada comando | definição central do próprio comando e DataService | extensões apenas observam |
| Estado de capacidades instaladas | src/integration/capability-readiness.js | bootstraps, módulos e UI dependente |
| Início da etapa, ator, ação e prioridade de Pendência | src/domain/operational-projection.js | fila, cross-view, detalhes e alertas |
| Agrupamento, filtros e contagens da fila | src/domain/pendency-queue-model.js | task-9-pendencias-page.js |
| Ações permitidas e sua hierarquia | src/domain/pendency-action-model.js | página e detalhes |
| Contexto global de competência | RadarCompetenceContext | busca, fila e Prontuário |
| Métricas de bootstrap | módulo de diagnóstico baseado na Performance API | Playwright autenticado e artefatos locais |

Nenhum consumidor pode manter um fallback semântico diferente. Fallback de disponibilidade pode desabilitar uma capacidade; não pode inventar outra regra.

# 8. Método obrigatório para cada PR

## 8.1 Antes de programar: prova das premissas

O corpo do PR deve começar com esta tabela preenchida com evidência do SHA atual:

| Pergunta | Evidência exigida |
| --- | --- |
| O defeito ainda existe? | Reprodução, consulta somente de leitura ou trecho de código atual |
| Esta é a causa? | Caminho de chamada e estado antes/depois |
| O que não pode mudar? | Invariantes desta especificação |
| Quem compartilha a regra? | Chamadores, implementações semelhantes, consumidores do estado, strings/eventos/status equivalentes |
| Quais bordas importam? | Retry, concorrência, duas abas, falha de rede, módulo ausente, mobile, teclado e estado parcial conforme o PR |
| Há dados antigos envolvidos? | Preflight e versões, ou declaração explícita de que não há |
| Como desfazer? | Revert de código, retorno à RPC anterior ou migration corretiva |
| Qual teste prova a correção? | Nome e resultado RED antes da implementação |

## 8.2 Ciclo de desenvolvimento

- confirmar main e ambientes;

- criar branch ou worktree a partir do SHA confirmado;

- escrever teste RED;

- executar somente esse teste e confirmar falha pela causa certa;

- implementar a menor alteração que o faz passar;

- rodar testes focados e checagens estáticas dos arquivos tocados;

- buscar obrigatoriamente fora dos arquivos previstos;

- revisar o diff inteiro;

- executar os gates proporcionais ao risco;

- realizar revisão adversarial independente;

- validar Preview e ambiente de banco descartável quando aplicável;

- pedir decisão explícita de merge;

- confirmar SHA publicado e executar smoke pós-publicação;

- registrar evidências e atualizar documentação canônica.

## 8.3 Busca obrigatória fora do diff

Em todos os PRs, executar buscas equivalentes a:

rg -n "nomeDaFuncao|nomeDoEvento|nomeDoStatus" src app.js config.js tests
rg -n "regra equivalente ou string equivalente" src app.js tests supabase

Responder no PR:

- quem chama o código alterado;

- quem produz o estado alterado;

- quem consome esse estado;

- quem implementa regra semelhante;

- quais superfícies não citadas foram encontradas;

- por que cada ocorrência foi alterada ou preservada.

## 8.4 Revisão independente

PR2, cada subdivisão PR3.1/PR3.2/PR3.3, PR5, PR6, PR8A e PR8B exigem dois passes independentes:

- revisão de contrato: regra, interface, compatibilidade e testes;

- revisão adversarial: contraexemplos, concorrência, retries, inicialização parcial, estado remoto/local e superfícies esquecidas.

Os demais exigem pelo menos um passe independente. O autor não pode considerar sua própria releitura como revisão independente.

## 8.5 Classificação de falhas

Quando um gate falhar, classificar antes de mudar código:

- defeito real do produto;

- contrato antigo já substituído;

- defeito do teste;

- falha de infraestrutura;

- instabilidade estatística.

Não se relaxa assertion, timeout ou limite apenas para deixar o CI verde.

# 9. Ordem cronológica e dependências

## 9.1 Ordem padrão de execução

| Ordem | Entrega | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0 | H0 — PR #200 | Já concluído; vira baseline |
| 1 | G0 | Baseline e governança congelados |
| 2 | PR1 | Duplo envio contido e refresh de logs reduzido |
| 3 | PR2 | Consulta Assessoria canônica e no-op verdadeiro |
| 4 | PR3.1 | Registry e loader tolerante a falhas |
| 5 | PR3.2 | Capacidades críticas e semântica essencial no núcleo |
| 6 | PR3.3 | Capacidades restritas/opcionais e remoção do polling residual |
| 7 | PR4 | Dados de Assessoria reparados com preflight |
| 8 | PR5 | Gerador compartilhado, idempotência real no servidor e RPC v2 |
| 9 | PR6 | Semântica única de Pendências |
| 10 | PR6B | Competência global preservada |
| 11 | PR7A | Fila operacional e filtros |
| 12 | PR7B | Detalhes, mobile e acessibilidade |
| 13 | PR8A | Contrato remoto completo e aplicação de estado |
| 14 | PR8B | Ativação, estado degradado e reconciliação visual incremental |
| 15 | PR9A | Instrumentação causal do bootstrap |
| 16 | PR9B | Lighthouse estatisticamente estável |
| 17 | PR9C | Otimizações escolhidas pela medição |
| 18 | Encerramento | Evidências, documentação e confirmação de Production |

## 9.2 Dependências que bloqueiam

- PR1 depende de G0.

- PR2 depende de PR1.

- PR3.1 depende de PR2 para não perpetuar semântica duplicada em extensões.

- PR3.2 depende do registry e do loader aprovados em PR3.1.

- PR3.3 depende das capacidades críticas estabilizadas em PR3.2. O objetivo PR3 só está concluído depois de PR3.3.

- PR4 depende de PR2 já publicado e observado em Production. Não depende de PR5; na ordem padrão, PR3.3 também já estará concluído.

- PR5 depende de PR2 e deve preservar o readiness estabilizado até PR3.3.

- PR6 depende de PR3.3, pois os consumidores não podem continuar dependendo de instalação tardia incerta.

- PR6B depende do contrato do PR6.

- PR7A depende de PR6 e PR6B.

- PR7B depende de PR7A.

- PR8A depende de PR5.

- PR8B depende de PR8A e não pode ativar o resultado autoritativo antes de o contrato remoto e a aplicação local estarem provados.

- PR9A pode começar a ser preparada depois de PR3.3, mas a ordem padrão a executa após PR8B para medir a arquitetura final de escrita.

- PR9B depende da saída de PR9A.

- PR9C depende de causa mensurada e orçamento registrado em PR9A/PR9B.

PR4 é uma mudança de dados. Mesmo estando em quinto lugar, seu preflight deve ser refeito imediatamente antes da execução; evidência coletada durante PR2 não autoriza uma atualização posterior.

## 9.3 A lógica da sequência em linguagem direta

- Primeiro fotografamos a realidade e protegemos a entrada da main.

- Depois impedimos o usuário de enviar duas vezes enquanto espera.

- Em seguida fazemos todo o sistema usar a mesma regra de Consulta Assessoria e paramos de salvar quando nada mudou.

- Só então organizamos a inicialização em três unidades verificáveis, para uma peça opcional não derrubar outra necessária sem criar um mega-diff impossível de revisar.

- Com a causa da inconsistência já eliminada, corrigimos os dados antigos autorizados.

- Depois protegemos o servidor contra retries e respostas perdidas.

- Unificamos o significado das Pendências antes de redesenhar sua tela.

- Separamos consultar uma Pendência de mudar o mês de trabalho.

- Reorganizamos fila e detalhes sobre essa base semântica já estável.

- Com a operação idempotente, primeiro completamos o contrato remoto e a aplicação de estado; depois ativamos a reconciliação visual sem releituras integrais.

- Por último, medimos a inicialização, estabilizamos a estatística e só então otimizamos a causa comprovada.

# 10. Convenções de execução, commits e documentação

## 10.1 Branches

Usar uma branch por entrega:

fix/pr1-invoice-submit-guard
fix/pr2-service-advisory-noop
refactor/pr3-capability-readiness
fix/pr4-service-advisory-data-repair
feat/pr5-invoice-idempotency-v2
refactor/pr6-pendency-operational-contract
fix/pr6b-pendency-competence-context
feat/pr7a-pendency-queue
feat/pr7b-pendency-detail-a11y
feat/pr8a-authoritative-invoice-contract-state
feat/pr8b-invoice-ui-reconciliation
perf/pr9a-bootstrap-instrumentation
ci/pr9b-lighthouse-statistics
perf/pr9c-bootstrap-optimization

PR3 é um objetivo arquitetural dividido desde o início em PR3.1, PR3.2 e PR3.3. Cada unidade deve produzir um diff próprio, revisável, testável, publicável e reversível. Se a execução em uma única branch ameaçar essa independência, separar fisicamente as unidades nos seguintes PRs/branches, preservando a ordem e os mesmos objetivos:

refactor/pr3-1-capability-registry-loader
refactor/pr3-2-critical-capabilities
refactor/pr3-3-restricted-optional-capabilities

## 10.2 Commits

Cada PR deve ter commits pequenos e reversíveis, nesta ordem sempre que aplicável:

- teste RED;

- núcleo ou domínio;

- adaptação de consumidores;

- banco;

- UX;

- documentação/evidências.

Não agrupar migration, redesenho visual e refatoração semântica no mesmo commit.

## 10.3 Documentos atualizados por entrega

- docs/CURRENT_STAGE.md: estado atual e próximo passo;

- docs/DECISION_LOG.md: somente decisões novas ou mudança formal de decisão;

- docs/reference/FUNCTIONAL_CONTRACT_MATRIX.md: quando uma regra ou gate mudar;

- docs/handoff/: contexto necessário para o próximo PR;

- docs/evidence/: manifestos e resultados reproduzíveis, sem segredos;

- este plano: marcar a entrega concluída sem reescrever o histórico.

# 11. G0 — Congelamento de baseline e governança

Finalidade: garantir que todos os PRs partam da mesma realidade e que nenhum merge contorne os gates definidos.

Não contém: correção funcional, migration, escrita de dados ou publicação de código.

## Arquivos

- Create: docs/evidence/releases/2026-08-26-correcoes-baseline.json

- Create: docs/handoff/2026-08-26-inicio-implementacao-correcoes.md

- Modify: docs/CURRENT_STAGE.md

- Modify, se necessário: docs/reference/FUNCTIONAL_CONTRACT_MATRIX.md

## Passos

☐ G0.1 — Confirmar o código

git fetch origin
git rev-parse origin/main
git show --no-patch --format=fuller origin/main

Resultado esperado no início deste plano: 0965ba8d5749f2ed25b3563a65ebc5da413e7fa5. Se for outro SHA, parar, comparar o diff desde 0965ba8 e revalidar todos os arquivos citados.

☐ G0.2 — Confirmar o deployment

Registrar no manifesto:

- URL de Production;

- deployment ID;

- commit publicado;

- data;

- resultado de smoke autenticado de leitura;

- eventual diferença entre main e Production.

Se Production não estiver no mesmo SHA esperado, não iniciar PR1 até decidir qual é o baseline correto.

☐ G0.3 — Confirmar o Supabase

Registrar, por consultas somente de leitura:

- project ref scnryinorqeucbfkioxo;

- migrations aplicadas;

- assinaturas atuais de save_invoice_with_effects e delete_invoice_with_effects;

- grants relevantes dessas RPCs;

- contagens de registered_invoices, assets, administrative_logs e verifications;

- contagem e identidades dos candidatos atuais ao reparo de Consulta Assessoria;

- contagens de Pendências por status e schemaVersion;

- integridade dos vínculos NF → verificação e NF → bem.

Não incluir tokens, e-mails pessoais ou credenciais no manifesto.

☐ G0.4 — Registrar o baseline funcional

Executar as jornadas atuais e guardar resultado:

- uma inclusão de NF;

- uma edição;

- transições consumo → permanente, permanente → consumo e permanente → serviço;

- uma Consulta Assessoria;

- uma Pendência aberta;

- uma Pendência aguardando reanálise;

- busca de Pendência de competência histórica;

- desktop e mobile da fila.

Essa rodada serve como comparação; não deve corrigir dados.

☐ G0.5 — Registrar o baseline de chamadas e performance

Guardar:

- quantidade de chamadas por gesto de salvar NF;

- quais entidades são relidas;

- tamanho e páginas de administrative_logs;

- cinco execuções autenticadas mobile e cinco desktop;

- FCP, LCP, TTI, TBT, CLS e duração das fases já instrumentadas;

- pior caso, mediana e dispersão.

☐ G0.6 — Definir proteção da main

Com autorização explícita de um administrador do repositório:

- exigir PR;

- impedir push direto e force-push;

- exigir branch atualizada ou merge queue conforme a política escolhida;

- exigir os contextos reais, copiados de uma execução recente, dos gates agregadores;

- exigir pelo menos validação principal, CodeQL e gate integral pré-production;

- não tornar Lighthouse obrigatório enquanto PR9B ainda não estabilizar a estatística.

Se a plataforma ou permissão impedir a proteção, registrar isso no handoff e aplicar provisoriamente o gate manual:

PR aberto
revisão independente concluída
testes focados verdes
gate integral verde
decisão de merge registrada
confirmação pós-deploy registrada

☐ G0.7 — Gate

npm ci
npm run check
npm run check:functional-matrix
npm run check:workflow-references
npm run test:unit

Resultado esperado: baseline reproduzível ou falhas classificadas e registradas antes de qualquer mudança.

## Condições de parada

- main ou Production não corresponde ao SHA adotado;

- migrations de Production diferem do esperado;

- aparece corrupção estrutural não contemplada;

- falta acesso somente de leitura necessário;

- um gate-base falha por defeito real ainda não classificado.

## Reversão

G0 não muda produto nem dados. Reversão de ruleset, se ele for configurado incorretamente, exige autorização administrativa e deve preservar PR obrigatório enquanto a correção é feita.

# 12. PR1 — Contenção imediata do duplo envio e refresh mínimo

Finalidade: impedir repetição imediata por clique/Enter durante latência e evitar releitura de administrativeLogs no comando de invoice.

Dependência: G0 concluído.

Não contém: no-op, migration, nova RPC, idempotência de servidor, refatoração geral de NF ou alteração de IDs.

## Arquivos

- Modify: app.js

- Modify: index.html

- Modify: src/application/invoice-service.js

- Modify: src/integration/operational-write-performance.js

- Create: tests/e2e/invoice-submit-guard.spec.js

- Modify: tests/unit/invoice-service.test.js

- Modify: tests/unit/operational-write-performance-policy.test.js

- Modify: tests/unit/operational-write-refresh-policy.test.js

## Contrato

Para cada instância de form-dados-nota:

- estado livre aceita um submit;

- a trava entra antes do primeiro await;

- submit enquanto travado retorna false e não chama InvoiceService;

- o formulário recebe aria-busy=true;

- o botão fica disabled e mostra Salvando…;

- finally sempre restaura aria-busy, disabled e o rótulo anterior;

- outro formulário ou outra intenção independente não é bloqueado.

O comando invoice:save e invoice:remove declara no núcleo que administrativeLogs é dispensado do refresh remoto completo. A extensão de performance não pode ser necessária para essa decisão.

## Passos

☐ PR1.1 — Escrever regressão RED do gesto repetido

No novo teste E2E, substituir temporariamente radarInvoiceService.save por uma Promise controlada, disparar dois submits no mesmo turno e verificar:

- apenas uma chamada;

- botão desabilitado imediatamente;

- aria-busy=true;

- texto Salvando…;

- segunda ação ignorada.

Executar:

npx playwright test tests/e2e/invoice-submit-guard.spec.js --project=desktop-chromium

Resultado esperado antes da correção: duas chamadas ou ausência do estado ocupado.

☐ PR1.2 — Cobrir combinações de entrada

Adicionar casos:

- duplo clique;

- Enter repetido;

- Enter seguido de clique;

- inclusão;

- edição.

Não simular deduplicação por conteúdo. A asserção é uma chamada por gesto aceito.

☐ PR1.3 — Implementar trava síncrona por formulário

Em app.js, manter um WeakSet ou WeakMap privado, indexado pelo elemento form. salvarDadosNota deve:

- obter e validar o formulário;

- retornar antes de ler ou enviar dados se o formulário já estiver no conjunto;

- adicionar o formulário ao conjunto;

- capturar botão e rótulo atual;

- aplicar estado ocupado;

- executar o fluxo atual;

- restaurar estado no finally.

O rótulo restaurado deve continuar distinguindo Salvar Gasto de Salvar Alterações.

☐ PR1.4 — Tornar a marcação acessível

Em index.html, dar ao botão uma identificação estável, sem remover type=submit. No formulário:

- aria-busy só fica true enquanto há operação;

- disabled impede interação adicional;

- a mensagem de erro continua anunciada pelo mecanismo vigente;

- Cancelar não fecha o modal enquanto a gravação está em estado ambíguo.

☐ PR1.5 — Testar falha

Fazer a Promise rejeitar e provar:

- uma mensagem de erro é apresentada;

- a trava é liberada;

- botão e rótulo voltam;

- um novo gesto posterior chama o serviço uma vez.

☐ PR1.6 — Mover a exceção de refresh para o comando

Em InvoiceService, declarar remoteRefreshExemptEntities com administrativeLogs nos comandos invoice:save e invoice:remove.

Remover a responsabilidade equivalente de operational-write-performance.js. Manter a extensão capaz de observar e medir, mas não de determinar consistência.

☐ PR1.7 — Provar ausência da extensão

No teste unitário, instanciar InvoiceService/DataService sem operational-write-performance.js e verificar que a escrita não chama repository.load de administrativeLogs.

☐ PR1.8 — Rodar gates focados

node --test tests/unit/invoice-service.test.js
node --test tests/unit/operational-write-performance-policy.test.js
node --test tests/unit/operational-write-refresh-policy.test.js
npx playwright test tests/e2e/invoice-submit-guard.spec.js --project=desktop-chromium
npm run check

Resultado esperado: uma chamada por gesto, destravamento garantido e nenhuma releitura de logs causada apenas pela ausência da extensão.

☐ PR1.9 — Revisão adversarial

Verificar:

- submit programático;

- fechamento do modal durante operação;

- erro síncrono antes do primeiro await;

- rejeição remota;

- mudança do rótulo entre inclusão e edição;

- duas abas: PR1 não promete proteção entre abas; isso pertence ao PR5.

## Gate de merge

- regressão RED documentada;

- exatamente uma chamada por gesto em todas as combinações;

- extensão de performance ausente no teste;

- nenhum comportamento de negócio de NF alterado;

- Preview validado.

## Publicação e reversão

Após publicar, executar uma inclusão e uma edição controladas, conferindo chamada única na rede. Se houver bloqueio permanente, perda de mensagem ou regressão de edição, reverter o PR e publicar o SHA anterior. Não há migration.

# 13. PR2 — Regra canônica de Consulta Assessoria, plano de efeitos e no-op

Finalidade: eliminar fontes concorrentes da regra e impedir qualquer escrita quando todo o estado persistente já estiver correto.

Dependência: PR1 publicado e estável.

Não contém: reparo de dados existentes, idempotência de servidor ou redesenho de Pendências.

## Arquivos

- Create: src/domain/service-advisory.js

- Create: src/domain/invoice-effects.js

- Modify: index.html

- Modify: src/application/invoice-service.js

- Modify: src/application/verification-service.js

- Modify, somente se necessário: src/domain/json-contracts.js

- Create: tests/unit/service-advisory.test.js

- Create: tests/unit/invoice-effects.test.js

- Modify: tests/unit/invoice-service.test.js

- Modify: tests/unit/verification-service.test.js

- Modify: tests/unit/task5-gateway-integration.test.js

## Contrato da regra canônica

service-advisory.js exporta:

deriveServiceAdvisory(invoices)
getServiceAdvisoryState(invoice, fallback)
normalizeServiceAdvisoryAnalysis(value)
SERVICE_ADVISORY_ANALYSES

O resultado de deriveServiceAdvisory tem:

{
  delivery,
  sent,
  analysis,
  invoiceCount
}

Matriz:

| Estado das NFs de serviço no contexto | delivery | sent | analysis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhuma NF de serviço | Não se aplica | false | Correto |
| Há NF e pelo menos uma consulta não foi enviada | Não | false | Agregação das análises individuais |
| Todas as consultas foram enviadas | Sim | true | Agregação das análises individuais |

Prioridade da análise agregada:

- qualquer Incorreto → Incorreto;

- senão, qualquer Não analisado → Não analisado;

- senão, qualquer Correto (Atrasado) → Correto (Atrasado);

- caso contrário → Correto.

Uma NF de serviço recém-criada começa com consulta não enviada e análise Não analisado.

## Contrato do planejador de efeitos

invoice-effects.js exporta uma função pura:

planInvoiceEffects(input)

Entrada:

- estado atual da NF;

- pedido normalizado;

- NFs do mesmo contexto;

- bem atual;

- verificação atual;

- perfil e regra de consolidação;

- IDs e horário apenas quando a chamada já sabe que haverá mudança.

Saída:

{
  unchanged,
  operation,
  invoice,
  asset,
  removedAsset,
  verification,
  warnings,
  changedEntities,
  auditDescriptor
}

O módulo não toca DOM, estado global, relógio, gerador de IDs, repositório ou log.

## Passos

☐ PR2.1 — Escrever matriz RED de Consulta Assessoria

Cobrir no mínimo:

- zero, uma e várias NFs de serviço;

- nenhuma, parte e todas enviadas;

- Não analisado, Correto, Correto (Atrasado) e Incorreto;

- mistura em que Incorreto prevalece;

- remoção da última NF de serviço;

- conversão serviço → consumo;

- conversão permanente → serviço.

Executar:

node --test tests/unit/service-advisory.test.js

Antes da implementação, o módulo deve inexistir e o teste deve falhar.

☐ PR2.2 — Extrair sem copiar

Mover normalizeServiceAdvisoryAnalysis, getServiceAdvisoryState e aggregateServiceAdvisories de InvoiceService para service-advisory.js. InvoiceService passa a importar/consumir essas funções.

Não deixar wrapper com matriz alternativa em InvoiceService.

☐ PR2.3 — Corrigir VerificationService

Nos fluxos que alteram notaFiscal ou campos relacionados:

- obter as NFs do contexto;

- chamar deriveServiceAdvisory;

- aplicar exatamente o resultado;

- remover lógica que simplesmente limpa consAssessoria ou presume estado sem olhar as NFs.

O teste deve cobrir mudança de notaFiscal com e sem NFs de serviço.

☐ PR2.4 — Escrever RED do no-op completo

Provar:

- mesma NF e todos os derivados corretos → zero DataService.execute, zero RPC, zero log, zero versão, zero reabertura;

- mesma NF, mas Consulta Assessoria divergente → existe plano de correção;

- mesma NF, mas bem derivado divergente → existe plano de correção;

- mesma NF, mas consolidação precisa ser reaberta por mudança real → existe plano de correção;

- conteúdo igual em uma inclusão nova → não é no-op.

☐ PR2.5 — Implementar planejador puro

O planejador deve trabalhar sobre cópias. Primeiro calcula o estado desejado sem:

- criar log;

- gerar timestamp;

- incrementar rowVersion;

- chamar reopenConsolidation;

- mutar arrays globais.

Depois compara os campos persistentes canônicos. Campos técnicos que só nasceriam por causa da escrita não podem tornar um estado igual artificialmente diferente.

☐ PR2.6 — Encerrar cedo quando unchanged

InvoiceService chama o planejador antes de DataService.execute. Se unchanged=true, retorna o mesmo formato público atual, acrescido de value.unchanged=true, sem executar qualquer efeito.

Todos os consumidores devem continuar encontrando value.invoice e value.warnings.

☐ PR2.7 — Produzir efeitos somente depois da decisão

Quando houver mudança:

- gerar IDs necessários;

- congelar horário semântico;

- aplicar a mutação planejada;

- reabrir consolidação apenas se o plano disser;

- criar um único log;

- executar persistência.

☐ PR2.8 — Validar contratos Ajv existentes

Se json-contracts.js ainda aceitar valores fora da matriz, restringir o enum existente e reconstruir o bundle Ajv pelo processo atual. Não adicionar dependência.

☐ PR2.9 — Rodar gates focados

node --test tests/unit/service-advisory.test.js
node --test tests/unit/invoice-effects.test.js
node --test tests/unit/invoice-service.test.js
node --test tests/unit/verification-service.test.js
node --test tests/unit/task5-gateway-integration.test.js
npm run check:generated
npm run check

Resultado esperado: uma única matriz, no-op real e correção de derivados ainda executada quando necessária.

☐ PR2.10 — Revisão adversarial dupla

Passe de contrato:

- comparar regra com todos os estados individuais atuais;

- conferir legado Correto após o prazo → Correto (Atrasado);

- garantir que A identificar não participa da regra.

Passe adversarial:

- múltiplas NFs;

- mudança de tipo;

- remoção da última;

- verificação ausente;

- estado legado incompleto;

- NF igual com derivados errados;

- falha durante persistência;

- interação com o PR #200.

## Gate de merge

- nenhum cálculo alternativo encontrado por busca;

- mesmo input e mesmo estado produz zero escrita;

- estado derivado inconsistente é corrigido;

- invariantes de bonificação e Pendência preservados;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão

Publicar primeiro o código que impede novas inconsistências. Observar inclusões, edições e remoções de NF de serviço. Se a agregação divergir, reverter o PR antes de qualquer PR4. PR4 fica formalmente bloqueado até PR2 estar estável.

# 14. Contrato comum do programa PR3 — Readiness sistêmico

Finalidade: substituir inicialização implícita, polling e interrupção em cascata por um contrato observável de capacidades.

Dependência: PR2.

Não contém: aumento de timeout, redesenho visual, otimização de bundle ou nova regra de negócio.

Forma de execução: PR3 é um único objetivo arquitetural executado em três unidades verificáveis e cronológicas: PR3.1, PR3.2 e PR3.3. Cada unidade possui RED, gate, revisão, publicação e reversão próprios. PR3 só é considerado concluído depois de PR3.3.

Se qualquer unidade deixar de ser independentemente revisável, testável ou reversível, a execução deve parar e transformar as três unidades em PRs físicos separados, preservando os mesmos nomes e objetivos. Não se comprime o trabalho em um mega-diff apenas para manter um número histórico de PR.

## Arquivos centrais

- Create: src/integration/capability-readiness.js

- Modify: index.html

- Modify: config.js

- Modify: src/integration/auth-gate.js

- Modify: src/integration/product-extensions-bootstrap.js

- Modify: src/integration/navigation-context-bootstrap.js

- Modify: src/integration/operational-readiness-bridge.js

- Modify: src/integration/operational-write-performance.js

- Modify: serviços/comandos que hoje recebem política essencial da extensão

- Create: tests/unit/capability-readiness.test.js

- Create: tests/unit/product-extensions-bootstrap.test.js

- Create: tests/unit/dynamic-module-readiness.test.js

- Create: tests/e2e/readiness-degradation.spec.js

- Modify: tests/unit/atomic-analysis-readiness.test.js

- Modify: tests/unit/auth-gate.test.js

## Inventário obrigatório

O PR deve classificar e migrar a prontidão de todos os instaladores encontrados nestas superfícies:

- config.js;

- auth-gate.js;

- product-extensions-bootstrap.js;

- navigation-context-bootstrap.js;

- operational-readiness-bridge.js;

- atomic-analysis-pendency.js;

- controller-session-context.js;

- cycle-b-carteira.js;

- cycle-b-dashboard.js;

- global-competence-selector.js;

- invoice-history-lock.js;

- modal-accessibility.js;

- navigation-history.js;

- operational-write-performance.js;

- prontuario-conditional-reconciler.js;

- school-form-integrity.js;

- service-advisory-corrective-submission.js;

- service-advisory-pendency.js;

- task-10-11-pendency-actions.js;

- task-10-alerts-competence.js;

- task-12-13-retificacoes.js;

- task-9-cross-view.js;

- task-9-focus-bridge.js;

- task-9-pendencias-page.js.

Se a busca encontrar outros setInterval, timeout de instalação, loader tardio ou espera por símbolo global, eles entram no inventário antes de concluir PR3.3.

## Contrato do registry

capability-readiness.js expõe uma API congelada:

declare({ capability, dependencies, criticality })
markReady(capability, details)
markFailed(capability, error)
markDegraded(capability, reason)
waitFor(capability)
snapshot()
subscribe(listener)

Estados:

- pending;

- ready;

- failed;

- degraded.

Criticidade:

- critical: persistência, autenticação ou regra essencial;

- restricted: falha desabilita somente a função dependente;

- optional: estética, diagnóstico ou otimização.

# 14.1 PR3.1 — Registry e loader

Objetivo da unidade: introduzir a infraestrutura de readiness e provar isolamento de falhas sem migrar todos os instaladores.

## Passos de PR3.1

☐ PR3.1.1 — Escrever RED do registry

Provar:

- waitFor resolve quando markReady é chamado;

- waitFor rejeita com erro estruturado quando markFailed é chamado;

- dependência falha deixa a capacidade dependente indisponível;

- capacidade independente continua;

- snapshot mostra causa e criticidade;

- inscrição recebe uma única transição terminal;

- segunda instalação ou segunda transição terminal não produz estado ambíguo.

☐ PR3.1.2 — Carregar o registry cedo

Adicionar capability-readiness.js em index.html antes de config.js, autenticação, serviços e integrações que o utilizam. O registry não depende do app principal.

☐ PR3.1.3 — Separar transporte de instalação

O evento load do script confirma apenas transporte. O contrato do instalador termina em markReady, markFailed ou markDegraded. Quando o arquivo não carrega, o loader registra a falha em nome da capacidade.

☐ PR3.1.4 — Tornar o loader tolerante a falhas

Substituir a cadeia que encerra todas as extensões por execução orientada a descritores:

- preservar dependências e ordem declaradas;

- carregar o arquivo;

- aguardar a instalação declarada;

- registrar sucesso, degradação ou falha;

- continuar capacidades independentes;

- deixar dependentes explicitamente indisponíveis.

Não usar Promise.all cego em scripts ordenados. Promise.allSettled só é aceitável em grupos comprovadamente independentes.

☐ PR3.1.5 — Tratar instalador que não termina

Instaladores novos ou adaptados nesta unidade retornam Promise que resolve ou rejeita. Um watchdog apenas diagnóstico pode marcar HUNG_INSTALLER e desabilitar a capacidade, mas:

- não tenta adivinhar sucesso;

- não troca dez segundos por outro valor arbitrário como solução;

- não interrompe módulos independentes;

- identifica a capacidade e a dependência responsáveis.

## Gate de PR3.1

- registry disponível antes dos consumidores;

- transporte e instalação são estados distintos;

- falha simulada não encerra capacidades independentes;

- dependência falha permanece indisponível com causa estruturada;

- nenhum módulo além do necessário para provar o loader foi migrado oportunisticamente;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão de PR3.1

Publicar com os consumidores antigos ainda compatíveis. O registry pode existir sem ser autoridade de todos os módulos. Se alterar autenticação, navegação ou a ordem vigente fora do escopo de prova, reverter PR3.1. Não iniciar PR3.2 sem snapshot e regressões do loader aprovados.

# 14.2 PR3.2 — Capacidades críticas

Objetivo da unidade: migrar primeiro as capacidades cuja ausência torna autenticação, navegação, persistência ou regra essencial inseguras.

## Ordem mínima de migração crítica

- autenticação e navegação necessária;

- atomic-analysis-pendency do PR #200;

- escrita operacional de NF e demais comandos comprovadamente críticos;

- página, cross-view e ações de Pendências necessárias à operação segura;

- Consulta Assessoria quando sua instalação condicionar uma regra persistente.

☐ PR3.2.1 — Escrever RED por capacidade crítica

Para cada capacidade, provar estado inicial, dependências, consequência de falha e controle que deve ficar indisponível. Preservar explicitamente a regressão Incorreto + Pendência do PR #200.

☐ PR3.2.2 — Migrar para Promises e registry

Trocar polling ou símbolo global pela Promise do instalador e por waitFor da capacidade. Durante a migração, o fluxo Incorreto + Pendência continua protegido mesmo se uma extensão opcional posterior falhar.

☐ PR3.2.3 — Mover semântica essencial para o núcleo

Auditar operational-write-performance.js e mover para comandos, DataService ou StatePort:

- entidades alteradas por cada comando;

- entidades dispensadas de refresh;

- entidades aplicáveis incrementalmente;

- decisão de resultado remoto autoritativo.

Depois, a extensão conserva somente medição, diagnóstico e otimizações cuja ausência não corrompe estado.

☐ PR3.2.4 — Desabilitar somente o controle dependente

Quando uma capacidade critical falhar:

- desabilitar o botão ou fluxo correspondente;

- explicar a indisponibilidade em linguagem útil;

- preservar navegação e funções independentes;

- não deixar controle aparentemente ativo que falha depois.

☐ PR3.2.5 — Executar falhas induzidas críticas

Provar no unitário e no E2E:

- extensão opcional posterior falha;

- atomic-analysis-pendency continua ready;

- escrita crítica independente continua pronta;

- falha crítica desabilita somente seus consumidores;

- diagnóstico expõe a causa sem dados sensíveis.

## Gate de PR3.2

- autenticação e navegação necessárias chegam a ready;

- PR #200 continua protegido;

- semântica de consistência não depende da extensão de performance;

- capacidade crítica ausente falha de modo explícito e localizado;

- capacidades independentes continuam após falha induzida;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão de PR3.2

Inspecionar o snapshot em perfis Controlador, Assistente, Gestão SME e Inventário, sem alterar regras de acesso. Se autenticação, navegação ou escrita crítica não chegar a ready, reverter PR3.2 preservando PR3.1, desde que o loader continue compatível com o caminho anterior.

# 14.3 PR3.3 — Capacidades restritas e opcionais

Objetivo da unidade: migrar o restante do inventário, retirar esperas residuais de instalação e fechar o contrato sistêmico.

☐ PR3.3.1 — Escrever RED das capacidades restantes

Classificar cada módulo restante como restricted ou optional, registrar dependências e provar a consequência localizada de falha.

☐ PR3.3.2 — Migrar os demais instaladores

Migrar as capacidades de fila, detalhes, retificações, reconciliação, acessibilidade, diagnóstico, performance e estética que não entraram em PR3.2. Nenhuma capacidade opcional pode se tornar dependência silenciosa de regra essencial.

☐ PR3.3.3 — Remover polling de instalação residual

Trocar waits baseados em setInterval por waitFor da capacidade. MutationObserver só permanece quando observa nós criados depois da instalação; não pode declarar prontidão de regra essencial.

☐ PR3.3.4 — Fechar inventário estático

Buscar:

rg -n "setInterval|setTimeout|MutationObserver|Ready|waitFor|install" src/integration config.js app.js

Cada ocorrência deve ser removida, justificada como comportamento de runtime real ou coberta por teste. O timeout de diagnóstico não pode virar mecanismo normal de prontidão.

☐ PR3.3.5 — Executar regressão sistêmica

node --test tests/unit/capability-readiness.test.js
node --test tests/unit/product-extensions-bootstrap.test.js
node --test tests/unit/dynamic-module-readiness.test.js
node --test tests/unit/atomic-analysis-readiness.test.js
node --test tests/unit/auth-gate.test.js
node --test tests/unit/operational-write-performance-policy.test.js
npx playwright test tests/e2e/readiness-degradation.spec.js --project=desktop-chromium
npm run check:architecture
npm run check

☐ PR3.3.6 — Revisão adversarial dupla

Revisar:

- falha antes e depois da autenticação;

- script carregado cujo instalador falha;

- dependência em estado degraded;

- módulo opcional ausente;

- navegação iniciada cedo;

- duas instalações do mesmo módulo;

- ordem de eventos;

- compatibilidade temporária com consumidores que aguardavam RadarProductExtensionsReady;

- polling disfarçado dentro de Promise;

- MutationObserver usado indevidamente como readiness.

## Gate de PR3.3 e conclusão de PR3

- nenhuma espera essencial por polling;

- todos os instaladores do inventário têm capacidade e consequência declaradas;

- falha A não impede B e C independentes;

- capacidade dependente fica explicitamente indisponível;

- PR #200 permanece protegido;

- semântica essencial está no núcleo;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão de PR3.3

Publicar e inspecionar o snapshot completo nos quatro perfis. Se uma capacidade restrita ou opcional quebrar o produto fora de sua superfície, reverter PR3.3 e preservar PR3.1/PR3.2 quando comprovadamente seguros. Não manter como estado final um módulo dividido entre registry e polling.

# 15. PR4 — Reparo condicionado dos dados de Consulta Assessoria

Finalidade: corrigir somente os contextos que continuam inconsistentes depois que a regra canônica já impede nova divergência.

Dependências: PR2 publicado e observado; na ordem padrão, PR3.3 também concluído.

Não contém: número fixo de quatro registros, alteração ampla por predicado genérico, criação de ação falsa de usuário ou mudança da regra canônica.

## Arquivos

- Create: scripts/audit/service-advisory-repair-preflight.mjs

- Create: tests/unit/service-advisory-repair-preflight.test.js

- Create: docs/evidence/service-advisory-repair/preflight-approved.json

- Create: migration gerada no momento da execução por supabase migration new service_advisory_conditional_repair

- Create: supabase/tests/database/service-advisory-conditional-repair.test.sql

- Modify: scripts/check-supabase-readiness.js

- Modify: scripts/check-supabase-final-alignment-current.js

- Modify: docs/CURRENT_STAGE.md

O timestamp da migration não deve ser gravado antecipadamente neste plano. Ele será gerado pelo Supabase CLI depois do preflight aprovado para permanecer posterior a todas as migrations que existirem na main naquele momento.

## Definição de candidato

Um contexto é candidato somente quando:

- a verificação existe;

- nenhuma registered_invoice de tipo servico existe para a mesma escola, competência e programa;

- bonification.consAssessoria, bonification.consEnviada ou analysis.consAssessoria diverge do resultado canônico;

- o contexto não foi modificado depois da fotografia aprovada sem nova análise;

- não existe Pendência ativa de consAssessoria cujo contexto exija preservar ou reconstruir uma NF vinculada;

- o conjunto não contém caso ambíguo ou incompleto que exija decisão humana.

Estado canônico sem NF de serviço:

bonification.consAssessoria = "Não se aplica"
bonification.consEnviada = false
analysis.consAssessoria = "Correto"

## Evidência de preflight

O manifesto aprovado deve conter, para cada candidato:

- verification_id;

- school_id;

- competence_id;

- program_id;

- row_version;

- estado antigo dos três campos;

- contagem de NFs de serviço;

- estado canônico esperado;

- horário da consulta;

- SHA do código e migration head;

- hash do conjunto inteiro.

Não guardar credenciais nem dados pessoais desnecessários.

## Passos

☐ PR4.1 — Criar preflight somente de leitura

O script deve:

- conectar com as credenciais operacionais já previstas pelo projeto;

- calcular candidatos usando a mesma matriz de PR2;

- produzir JSON determinístico ordenado por verification_id;

- produzir resumo humano;

- retornar código diferente de zero para caso ambíguo;

- nunca executar update.

☐ PR4.2 — Escrever testes RED do classificador

Cobrir:

- divergência elegível;

- estado já correto;

- existe NF de serviço;

- verificação ausente;

- campo legado vazio;

- quinto candidato real;

- conjunto vazio;

- estado ambíguo.

O quinto candidato não é automaticamente corrigido nem automaticamente rejeitado pelo número. Ele é exibido para investigação e só entra se for confirmado pela regra e aprovado no novo conjunto.

☐ PR4.3 — Executar preflight em Production

Com acesso somente de leitura:

node scripts/audit/service-advisory-repair-preflight.mjs

Comparar o resultado com a auditoria anterior. O responsável pelo produto aprova explicitamente o conjunto por IDs e versões antes de criar a migration.

☐ PR4.4 — Congelar o conjunto na migration

Gerar a migration e incluir uma tabela temporária ou CTE de valores esperados com:

- ID;

- versão;

- estado antigo;

- estado final.

A migration deve executar em uma transação e bloquear apenas as linhas-alvo.

☐ PR4.5 — Implementar drift detection

Antes do update:

- recalcular o universo de candidatos;

- abortar se existir candidato fora do conjunto aprovado;

- para cada linha aprovada, aceitar estado já canônico;

- para cada linha ainda divergente, exigir versão e estado antigo aprovados;

- abortar se uma linha divergente mudou;

- abortar se uma linha desapareceu sem explicação.

Casos válidos:

| Preflight aprovado | Linhas ainda divergentes | Resultado |
| --- | --- | --- |
| N | N | Corrigir N |
| N | 0 | Rerun idempotente; zero update |
| N | parte | Corrigir somente a parte, se as demais já estão canônicas |

Caso inválido: universo atual contém divergência não aprovada ou uma linha aprovada mudou para outro estado ainda inconsistente.

☐ PR4.6 — Atualizar e verificar na mesma transação

Depois do update:

- todas as linhas aprovadas devem estar canônicas;

- não pode restar candidato não aprovado;

- quantidade atualizada deve ser igual à quantidade ainda divergente e elegível no início da transação;

- qualquer diferença lança exceção e desfaz tudo.

☐ PR4.7 — Preservar rastreabilidade sem inventar usuário

Não inserir administrative_log como se um Controlador ou Assistente tivesse realizado a ação. Usar:

- histórico versionado da migration;

- audit trigger existente, quando aplicável;

- manifesto de preflight e postflight;

- nota técnica no handoff.

Se for necessário um registro adicional, ele deve ser explicitamente identificado como correção técnica e nunca como decisão funcional de usuário.

☐ PR4.8 — Testar em stack limpa e com estados intermediários

npm run supabase:reset
npm run supabase:test:db
npm run supabase:lint:db
npm run typecheck:database
npm run test:backup-restore

O pgTAP deve simular:

- execução inicial;

- rerun;

- parte já corrigida;

- versão alterada e ainda divergente;

- candidato extra;

- NF de serviço surgida entre preflight e update.

☐ PR4.9 — Revisar migration linha a linha

Revisão independente obrigatória do SQL, do conjunto aprovado e das asserções. Não aprovar apenas porque a stack limpa ficou verde.

☐ PR4.10 — Executar em Production

Exige autorização explícita para escrita em Production.

Imediatamente antes:

- refazer o preflight;

- comparar o hash com o conjunto aprovado;

- confirmar backup/restauração;

- confirmar PR2 publicado;

- confirmar ausência de operação concorrente planejada;

- aplicar migration;

- executar postflight somente de leitura;

- guardar evidência.

## Condições de parada

- conjunto ou hash mudou;

- apareceu candidato não explicado;

- PR2 não está publicado;

- backup/restauração não está comprovado;

- uma linha mudou e continua inconsistente;

- não há autorização explícita de Production.

## Gate de publicação

- preflight e postflight sem divergência;

- migration idempotente;

- exatamente o conjunto aprovado foi afetado;

- nenhuma ação falsa de usuário;

- contexto anteriormente bloqueado passa a obedecer à regra canônica;

- demais verificações não mudaram.

## Reversão

Não editar nem apagar a migration aplicada. Se o estado final estiver errado:

- bloquear novas ações relacionadas;

- preservar o snapshot anterior;

- analisar se restaurar reintroduziria o defeito;

- criar migration corretiva forward-only com novo preflight;

- publicar somente após nova autorização.

# 16. PR5 — Idempotência real da gravação de NF e RPC v2

Finalidade: garantir que a mesma intenção de salvar produza um único commit, mesmo com resposta perdida, retry, concorrência ou dois clientes enviando a mesma intenção.

Dependências: PR2 e PR3.3; PR4 não altera a interface, mas é executado antes na ordem padrão.

Não contém: deduplicação por conteúdo, overload da RPC atual, resposta autoritativa completa de PR8A/PR8B ou idempotência de comandos não comprovados neste incidente.

## Arquivos

- Create: src/application/client-id.js

- Create: src/domain/invoice-save-intent.js

- Modify: index.html

- Modify: app.js

- Modify: src/application/directory-service.js

- Modify: src/application/invoice-service.js

- Modify: src/application/inventory-service.js

- Modify: src/application/pendency-service.js

- Modify: src/application/verification-service.js

- Modify: src/data/repository-contract.js

- Modify: src/data/supabase-repository.js

- Create: migration gerada por supabase migration new invoice_save_idempotency_v2

- Create: tests/unit/invoice-save-intent.test.js

- Create: tests/unit/invoice-idempotency.test.js

- Create: tests/unit/client-id.test.js

- Modify: testes unitários dos serviços produtores de identificadores, conforme o inventário

- Create: tests/integration/invoice-idempotency-concurrency.test.js

- Create: supabase/tests/database/invoice-idempotency-v2.test.sql

- Modify: tests/unit/supabase-repository.test.js

- Modify: tests/unit/atomic-invoice-rpc.test.js

- Modify: src/types/database.types.ts após geração

## Contrato do gerador compartilhado de identificadores

O runtime atual das operações de NF já recebe createPendencyClientId, baseado em UUID, por transactionalDependencies. Portanto, o fallback de InvoiceService não é causa da duplicidade observada. A causa continua sendo a ausência de contenção imediata e de idempotência server-side.

PR5 formaliza uma autoridade única, por exemplo:

createClientId(prefix, environment = globalThis)

Regras:

- usar crypto.randomUUID() quando disponível;

- usar crypto.getRandomValues() para construir um identificador aleatório equivalente quando randomUUID não estiver disponível;

- nunca usar somente Date.now() como fonte de unicidade persistente;

- falhar explicitamente se não existir fonte aleatória segura, em vez de criar um identificador previsivelmente fraco;

- aceitar injeção determinística em testes;

- manter prefixo apenas como classificação legível, não como garantia de unicidade.

O inventário inicial já possui um caso efetivo: DirectoryService é instanciado antes de transactionalDependencies e atualmente pode usar seu fallback prefix-Date.now() ao criar IDs de programa, controlador e integrante de Inventário. app.js deve passar o gerador compartilhado também a esse serviço.

InventoryService, PendencyService, InvoiceService e VerificationService permanecem no inventário para remover fallbacks internos fracos e garantir uso uniforme, embora o runtime atual já injete o gerador compartilhado nesses serviços. AuditService não deve receber uma alteração fictícia: seus IDs de log continuam sendo produzidos pelo contrato appendRadarLog, que deve ser auditado como consumidor separado.

Essa mudança é fortalecimento de consistência e redução de dívida arquitetural. Ela não reclassifica o incidente de NF como colisão de IDs.

## Contrato de InvoiceSaveIntent

Uma intenção é criada uma vez quando o gesto é aceito e congela:

{
  operationName: "invoice:save",
  operationKey,
  normalizedPayload,
  invoiceId,
  assetId,
  administrativeLogId,
  semanticTimestamp,
  expectedInvoiceVersion,
  expectedAssetVersion,
  expectedVerificationVersion
}

Regras:

- operationKey é UUID;

- o pedido normalizado não muda entre tentativas;

- IDs gerados não mudam entre tentativas;

- o servidor calcula ou confirma o hash do pedido canônico;

- mesma chave + mesmo hash retorna o mesmo resultado;

- mesma chave + hash diferente falha com IDEMPOTENCY_KEY_REUSED;

- chaves diferentes + conteúdo igual continuam sendo duas intenções legítimas.

## Contrato da RPC

Criar função pública com nome novo:

public.save_invoice_with_effects_v2(...)

Todos os parâmetros necessários são explícitos, inclusive p_operation_key. Não criar nova assinatura de save_invoice_with_effects.

A implementação privada:

- valida auth.uid();

- valida operação e versões como hoje;

- reserva a chave no mesmo transaction scope;

- serializa concorrentes pela chave;

- compara request_hash;

- executa os efeitos uma vez;

- grava o resultado antes do commit;

- devolve o resultado gravado em retry.

A RPC v1 permanece disponível durante todo o rollout.

## Estrutura privada

Criar radar_private.invoice_operation_idempotency com:

- operation_name;

- operation_key;

- actor_user_id;

- request_hash;

- status;

- result;

- created_at;

- completed_at;

- chave primária em operação, chave e ator.

Revogar acesso direto. Somente a função privada e o service_role estritamente necessário podem operar a tabela.

Não criar rotina de limpeza agora. Preservar os registros e medir crescimento; política de retenção exige decisão separada baseada em volume.

## Passos

☐ PR5.0 — Formalizar IDs persistentes gerados no cliente

Antes do intent, criar o gerador compartilhado e inventariar todos os produtores e consumidores de IDs persistentes.

Os testes devem:

- congelar Date.now() para o mesmo milissegundo;

- cobrir o caminho normal com crypto.randomUUID();

- indisponibilizar randomUUID e cobrir o fallback com crypto.getRandomValues();

- demonstrar, sob entradas aleatórias controladas e distintas, que chamadas feitas no mesmo milissegundo recebem identificadores distintos;

- permitir injeção determinística do gerador;

- provar erro explícito quando nenhuma fonte aleatória segura existe;

- confirmar que DirectoryService recebe o gerador compartilhado em app.js;

- terminar com busca estática por produtores persistentes que dependam exclusivamente de Date.now().

Comando mínimo de auditoria:

rg -n "Date\.now\(\)|createId|randomUUID|getRandomValues" src app.js

O teste não afirma provar ausência absoluta de colisões de UUID. Ele prova a propriedade arquitetural relevante: a geração não depende exclusivamente do relógio e chamadas no mesmo milissegundo permanecem distinguíveis sob condições controladas.

☐ PR5.1 — Escrever RED do intent

Provar:

- uma intenção cria UUID válido;

- retry reutiliza chave, IDs, horário e payload;

- novo gesto cria outra chave;

- tentativa de alterar payload congelado falha no cliente;

- JSON canônico é estável independentemente da ordem original de chaves.

☐ PR5.2 — Integrar o intent à trava do PR1

Usar WeakMap por formulário:

- ao aceitar o gesto, criar e guardar a intenção;

- durante operação normal, manter campos e botão bloqueados;

- em sucesso confirmado, encerrar a intenção;

- em validação que comprovadamente ocorreu antes do commit, encerrar e permitir correção;

- em timeout, queda de conexão ou resposta ambígua, preservar a intenção e oferecer Tentar confirmar novamente;

- o retry envia a mesma intenção.

Não gerar nova intenção automaticamente em erro ambíguo.

☐ PR5.3 — Escrever pgTAP RED

Cobrir:

- primeiro commit;

- retry exato;

- mesma chave com payload diferente;

- mesmo conteúdo com duas chaves;

- isolamento por actor_user_id;

- permissões diretas negadas;

- versão esperada incorreta;

- resultado preservado.

☐ PR5.4 — Escrever teste concorrente RED

No Supabase local, disparar duas chamadas autenticadas simultâneas com a mesma intenção. Resultado:

1 registered_invoice
1 asset quando aplicável
1 administrative_log
1 atualização de verification
2 respostas logicamente iguais

O teste deve usar concorrência real de chamadas, não duas chamadas sequenciais disfarçadas.

☐ PR5.5 — Criar tabela e função v2

Usar radar_private para armazenamento e implementação. A função pública v2 deve ter search_path explícito, grants explícitos e nenhum acesso anon.

Para serialização:

- tentar reservar a chave;

- adquirir a linha correspondente;

- se concluída e hash igual, retornar result;

- se hash diferente, rejeitar;

- se nova, executar a lógica atômica vigente;

- gravar result e completed_at;

- retornar.

Toda essa sequência ocorre na mesma transação da NF, bem, verificação e log.

☐ PR5.6 — Preservar o contrato v1

Os testes existentes de save_invoice_with_effects continuam verdes. Não alterar defaults nem criar overload. O repositório expõe capacidade distinta, por exemplo atomicInvoiceEffectsV2.

☐ PR5.7 — Migrar serviço e repositório

SupabaseRepository chama a v2 quando recebe InvoiceSaveIntent válido. InvoiceService deixa de gerar novamente os valores congelados dentro de cada tentativa.

Não ativar remoteResultIsAuthoritative aqui; PR8A ainda precisa completar log, remoções e aplicação local, e PR8B fará a ativação.

☐ PR5.8 — Simular resposta perdida

Executar a primeira chamada até o commit e descartar sua resposta. Repetir a mesma intenção. Provar:

- nenhuma segunda NF;

- nenhum segundo bem;

- nenhum segundo log;

- mesma chave e mesmo resultado;

- UI não informa Não salvou.

☐ PR5.9 — Testar duas abas corretamente

Caso A: duas abas enviam a mesma intenção serializada → um resultado.

Caso B: duas abas criam intenções diferentes com conteúdo igual → duas NFs legítimas.

Isso protege idempotência sem introduzir deduplicação por conteúdo.

☐ PR5.10 — Gerar tipos e validar banco

npm run supabase:reset
npm run supabase:test:db
npm run supabase:lint:db
npm run supabase:gen:types
npm run typecheck:database
node --test tests/unit/client-id.test.js
node --test tests/unit/invoice-save-intent.test.js
node --test tests/unit/invoice-idempotency.test.js
node --test tests/unit/supabase-repository.test.js
node --test tests/integration/invoice-idempotency-concurrency.test.js

☐ PR5.11 — Fazer rollout compatível

Ordem de Production, sempre com autorização explícita:

- aplicar migration que adiciona v2 sem retirar v1;

- executar smoke direto da v2 com transação controlada;

- confirmar grants;

- publicar cliente;

- monitorar erros v1/v2;

- manter v1 durante todo o período de estabilização.

☐ PR5.12 — Revisão adversarial dupla

Verificar:

- commit seguido de perda de resposta;

- concorrência antes e depois da reserva;

- transação abortada;

- hash diferente;

- ator diferente;

- versão obsoleta;

- intent criado cedo demais;

- formulário editado em estado ambíguo;

- duas abas;

- replay posterior;

- compatibilidade PostgREST;

- ausência de overload.

## Gate de merge

- nenhum produtor persistente inventariado depende exclusivamente de Date.now();

- DirectoryService recebe o gerador compartilhado;

- testes cobrem mesmo milissegundo, caminho randomUUID, fallback getRandomValues e injeção determinística;

- documentação e regressões mantêm explícito que o gerador antigo não foi a causa comprovada do incidente de NF;

- concorrência real gera um commit;

- resposta perdida é recuperada;

- mesma chave com payload diferente é rejeitada;

- duas chaves com conteúdo igual permanecem legítimas;

- v1 continua funcional;

- tabela privada não é acessível diretamente;

- dois passes independentes aprovados.

## Reversão

Primeiro devolver o cliente à v1 e publicar. A RPC v2 e a tabela permanecem no banco enquanto houver possibilidade de retry de cliente v2. Só depois de confirmar ausência de clientes dependentes uma migration futura pode desativar a função; não apagar registros de operação durante resposta a incidente.

# 17. PR6 — Contrato semântico único das Pendências

Finalidade: fazer todas as superfícies exibirem a mesma etapa atual, idade, próximo ator, próxima ação, prioridade e ações permitidas.

Dependência: PR3.3.

Não contém: redesign visual completo, mudança da competência global, agrupamento final ou alteração das regras de consolidação.

## Arquivos

- Modify: src/domain/operational-projection.js

- Create: src/domain/pendency-queue-model.js

- Create: src/domain/pendency-action-model.js

- Modify: src/domain/pendencias-view-model.js

- Modify: src/integration/task-9-cross-view.js

- Modify: src/integration/task-9-pendencias-page.js

- Modify: src/integration/task-10-11-pendency-actions.js

- Modify: demais consumidores encontrados pela busca

- Create: tests/unit/pendency-queue-model.test.js

- Create: tests/unit/pendency-action-model.test.js

- Modify: tests/pendencias-view-model.test.js

- Modify: tests/pendency-cancelled-reopen.test.js

- Modify: tests/e2e/task-9-cross-view.spec.js

- Modify: tests/e2e/task-10-11-pendencias.spec.js

## Divisão de responsabilidades

operational-projection.js:

- getOperationalBaseDate;

- getConcreteNextAction;

- sortOperationalActions;

- próxima pessoa/área responsável;

- prioridade.

pendency-queue-model.js:

- projeta registros usando operational-projection;

- conta;

- filtra;

- ordena;

- escolhe segmento inicial;

- define faixas de idade.

pendency-action-model.js:

- recebe a projeção canônica e as capacidades do perfil;

- escolhe ação primária e secundárias;

- não recalcula idade, ator ou etapa.

pendencias-view-model.js e integrações:

- consomem os modelos;

- não mantêm NEXT_ACTIONS, waitingSince ou listas de reabertura próprias.

## Matriz de ações

| Estado | Ação primária | Secundárias |
| --- | --- | --- |
| Aberta | Registrar novo envio | detalhes, Prontuário, contato, cancelar |
| Aguardando reanálise | Reanalisar | detalhes, substituição quando cabível, Prontuário, contato, cancelar |
| Resolvida | Detalhes | reabrir, Prontuário |
| Cancelada | Detalhes | reabrir, Prontuário |

Contato só existe para Aberta e Aguardando reanálise. Permissões do perfil filtram ações antes de renderizar.

## Regra de idade

- Aberta original: dataAbertura;

- Aberta após reabertura: evento de reabertura mais recente;

- Aberta após reanálise incorreta: evento de retorno mais recente;

- Aberta após arquivo indisponível: evento correspondente mais recente;

- Aguardando reanálise: tentativa aguardando mais recente, usando dataRegistro ou dataDisponibilizacao;

- Resolvida: dataResolucao ou último evento equivalente;

- Cancelada: data de cancelamento.

## Passos

☐ PR6.1 — Escrever RED das datas

Casos mínimos:

- aberta original há 40 dias;

- resolvida e reaberta ontem;

- reanálise incorreta ontem;

- arquivo indisponível ontem;

- novo envio disponível hoje;

- histórico fora de ordem;

- ausência de evento opcional.

Todos os consumidores devem obter a mesma data-base.

☐ PR6.2 — Escrever RED da ação canônica

Para cada estado e perfil, verificar:

- ator;

- rótulo da próxima ação;

- prioridade;

- ação primária;

- secundárias;

- ausência de contato em estado final;

- reabertura de Resolvida e Cancelada.

☐ PR6.3 — Fortalecer operational-projection

Manter as funções atuais como autoridade e acrescentar somente o que faltar para produzir uma projeção completa. Não criar nova função equivalente em queue-model.

☐ PR6.4 — Criar modelo da fila

Entrada:

{
  pendencies,
  schools,
  programs,
  controllers,
  contacts,
  access,
  now
}

Saída:

{
  records,
  counts,
  segments,
  initialSegment,
  filterOptions
}

Cada record carrega operationalBaseDate, ageDays e nextAction vindos da autoridade canônica.

☐ PR6.5 — Criar matriz única de ações

PendencyActionModel retorna descritores, não HTML:

{
  primary,
  secondary,
  destructive
}

Handlers de task-10-11-pendency-actions.js usam os IDs do modelo e deixam de testar listas próprias de status.

☐ PR6.6 — Migrar pendencias-view-model

Remover:

- NEXT_ACTIONS próprio;

- cálculo próprio de waitingSince;

- faixas antigas de idade;

- regra própria de ordenação operacional.

Preservar compatibilidade de formato necessária aos componentes durante o mesmo PR.

☐ PR6.7 — Migrar cross-view

task-9-cross-view.js deve consumir os records canônicos para contagem, idade e ordem. A busca obrigatória deve localizar outras views que exibem as mesmas informações.

☐ PR6.8 — Provar consistência entre telas

Com a mesma Pendência, comparar:

- fila;

- cartão cross-view;

- detalhe;

- alerta, se exibir a ação.

As quatro superfícies devem mostrar a mesma idade, ator e ação.

☐ PR6.9 — Rodar gates focados

node --test tests/unit/pendency-queue-model.test.js
node --test tests/unit/pendency-action-model.test.js
node --test tests/pendencias-view-model.test.js
node --test tests/pendency-cancelled-reopen.test.js
node --test tests/unit/pendency-service.test.js
node --test tests/unit/pendency-service-access.test.js
node --test tests/unit/pendency-reanalysis-roles.test.js
npx playwright test tests/e2e/task-9-cross-view.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/task-10-11-pendencias.spec.js --project=desktop-chromium

☐ PR6.10 — Revisão adversarial dupla

Buscar:

rg -n "waitingSince|dataAbertura|Aguardando reanálise|nextActor|nextAction|reabr" src app.js tests

Verificar:

- histórico legado;

- eventos acentuados e sem acento já aceitos;

- tentativas fora de ordem;

- Cancelada;

- perfis diferentes;

- todas as competências;

- arquivo indisponível;

- novo envio;

- interação com PR #200.

## Gate de merge

- uma Pendência produz a mesma semântica em todas as views;

- Cancelada e Resolvida podem reabrir quando o perfil permite;

- nenhuma terceira matriz encontrada;

- filtros futuros recebem ageDays canônico;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão

Publicar sem alterar layout principal. Comparar uma amostra de cada estado em todas as telas. Se houver divergência, reverter o PR inteiro; não restaurar cálculos locais como correção rápida.

# 18. PR6B — Preservação da competência global

Finalidade: separar o contexto transversal do detalhe da Pendência do contexto mensal global do restante da aplicação.

Dependência: PR6.

## Arquivos

- Modify: src/integration/global-search.js

- Modify: src/integration/operational-readiness-bridge.js

- Modify: src/integration/task-9-cross-view.js

- Modify: src/integration/task-9-pendencias-page.js

- Modify, se necessário: src/domain/global-search-index.js

- Modify: tests/unit/global-search-integration.test.js

- Modify: tests/e2e/pendency-cross-competence.spec.js

- Create: tests/e2e/pendency-global-competence-preservation.spec.js

## Regra

| Ação | Competência global |
| --- | --- |
| Abrir fila de Pendências | Não muda |
| Abrir detalhe pela fila | Não muda |
| Abrir detalhe pela busca global | Não muda |
| Fechar detalhe | Resta exatamente o contexto visual anterior |
| Abrir no Prontuário | Muda explicitamente para a competência da Pendência |

## Passos

☐ PR6B.1 — Escrever RED da busca histórica

Jornada:

competência global = agosto
buscar Pendência de março
abrir detalhe
fechar detalhe
competência global continua agosto

Antes da correção, global-search.js chama selectCompetenceContext com source global-search-pendency e o teste deve falhar.

☐ PR6B.2 — Escrever RED do Prontuário

Jornada:

competência global = agosto
abrir Pendência de março
escolher Abrir no Prontuário
competência global passa para março
navegação informa visualmente a mudança

☐ PR6B.3 — Remover seleção implícita

Em global-search.js, resultado do tipo pendency:

- navega para Pendências;

- abre o detalhe;

- não chama selectCompetenceContext.

Resultado do tipo competence e navegação explícita para Prontuário mantêm a seleção intencional.

☐ PR6B.4 — Preservar contexto visual

O detalhe recebe escola, programa e competência como view context próprio. Não usa a competência global para localizar o registro histórico.

Ao fechar:

- foco volta ao resultado/cartão de origem;

- filtros e rolagem são preservados quando possível;

- competência global não é reescrita.

☐ PR6B.5 — Testar navegação, back e cross-view

Cobrir:

- busca global;

- fila;

- cross-view;

- fechar modal;

- botão voltar;

- Abrir no Prontuário;

- duas Pendências de competências diferentes em sequência.

☐ PR6B.6 — Rodar gates

node --test tests/unit/global-search-integration.test.js
node --test tests/unit/competence-context.test.js
npx playwright test tests/e2e/pendency-cross-competence.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/pendency-global-competence-preservation.spec.js --project=desktop-chromium

## Gate de merge

- detalhe histórico não muda o mês global;

- Prontuário muda de forma explícita;

- Dashboard e Carteira continuam no mês anterior depois de apenas consultar/fechar;

- nenhuma regressão nos resultados de programa ou competência da busca.

## Publicação e reversão

Smoke em Production com uma Pendência histórica, sem alterar dados. Se o detalhe deixar de localizar a Pendência ou o Prontuário abrir no mês errado, reverter.

# 19. PR7A — Fila operacional de Pendências

Finalidade: tornar o trabalho prioritário encontrável sem criar outra fonte semântica.

Dependências: PR6 e PR6B.

Não contém: alteração de persistência, mudança da regra de idade, remoção de Ver detalhes ou remodelagem profunda do modal.

## Arquivos

- Modify: src/integration/task-9-pendencias-page.js

- Modify: src/integration/pendency-passive-queue-ux.js

- Modify: src/styles/task-9-pendencias.css

- Modify: src/styles/pendency-passive-queue.css

- Modify: src/domain/pendency-queue-model.js

- Create: tests/unit/pendency-filter-options.test.js

- Create: tests/e2e/pendency-queue-filters.spec.js

- Create: tests/e2e/pendency-queue-hierarchy.spec.js

- Modify: tests/e2e/task-9-pendencias.spec.js

## Organização da fila

Para perfis que podem reanalisar:

- Para reanalisar — status Aguardando reanálise;

- Aguardando escola — status Aberta;

- Resolvidas;

- Canceladas.

Para perfis sem capacidade de reanálise, o primeiro segmento é o primeiro que contém trabalho permitido ao perfil. Um registro explicitamente solicitado sempre prevalece sobre a escolha automática.

## Filtros

Visíveis:

- Minha carteira / Todas;

- R.A.;

- Controlador, quando o perfil puder utilizá-lo;

- escola pesquisável;

- tempo na etapa;

- busca textual.

Avançados:

- programa;

- documento;

- erro;

- competência.

Não criar outro filtro de status, porque os segmentos já expressam esse eixo.

Faixas canônicas de idade:

| ID | Rótulo | Dias |
| --- | --- | --- |
| today | Hoje | 0 |
| 1-3 | 1–3 dias | 1 a 3 |
| 4-7 | 4–7 dias | 4 a 7 |
| 8-15 | 8–15 dias | 8 a 15 |
| 16+ | 16 dias ou mais | 16 ou mais |

## Passos

☐ PR7A.1 — Escrever RED da prioridade inicial

Com uma Aberta antiga e uma Aguardando reanálise recente:

- perfil capaz de reanalisar abre Para reanalisar;

- perfil sem capacidade abre Aguardando escola;

- link direto para registro abre o segmento daquele registro.

☐ PR7A.2 — Escrever RED dos filtros combinados

Cobrir:

- Minha carteira;

- Todas;

- R.A.;

- Controlador;

- escola por nome, designação e código;

- cada faixa de idade;

- combinação de filtro visível e avançado;

- limpar filtros;

- contagens depois de filtrar.

Minha carteira usa a carteira formal de escolas do usuário. Não cria atribuição individual de Pendência.

☐ PR7A.3 — Promover filtros essenciais

Mover os filtros já existentes para a hierarquia definida. O problema é encontrabilidade, não ausência completa. Evitar duplicar controles ou manter duas fontes de estado de filtro.

☐ PR7A.4 — Implementar escola pesquisável

Usar combobox acessível com:

- busca por nome, designação e código;

- setas;

- Enter;

- Escape;

- anúncio da quantidade de resultados;

- opção Todas.

☐ PR7A.5 — Aplicar faixas canônicas

PendencyQueueModel recebe ageDays do PR6 e filtra pelas cinco faixas. Nenhum componente recalcula datas.

☐ PR7A.6 — Reduzir ações repetidas

Cada cartão ou linha mostra:

- identificação da escola;

- competência e programa;

- documento/erro;

- tempo na etapa;

- próximo ator e próxima ação;

- uma ação primária do PendencyActionModel;

- acesso discreto às secundárias.

Não criar ação no cabeçalho da escola se ela exigir uma Pendência/competência específica.

☐ PR7A.7 — Preservar cronologia

Ordem padrão usa prioridade e data operacional canônicas entre todas as escolas.

Agrupar por escola pode existir como visualização opcional, nunca como única estrutura e nunca como ordenação que esconde um item mais urgente. O estado padrão permanece cronológico-operacional.

☐ PR7A.8 — Tornar o estado dos filtros compreensível

Exibir:

- quantidade total;

- quantidade filtrada;

- filtros ativos;

- botão Limpar;

- estado vazio com explicação.

Não mostrar zero silencioso sem indicar qual filtro eliminou os resultados.

☐ PR7A.9 — Rodar gates

node --test tests/unit/pendency-queue-model.test.js
node --test tests/unit/pendency-filter-options.test.js
node --test tests/pendencias-view-model.test.js
npx playwright test tests/e2e/pendency-queue-filters.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/pendency-queue-hierarchy.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/task-9-pendencias.spec.js --project=desktop-chromium

☐ PR7A.10 — Revisão adversarial

Verificar:

- perfil sem carteira;

- escola sem Controlador;

- R.A. ausente;

- 0 e 16 dias;

- todas as competências;

- filtro avançado escondido mas ativo;

- link direto;

- grande volume;

- mobile sem ainda antecipar as mudanças do PR7B.

## Gate de merge

- prioridade de reanálise visível;

- filtros essenciais encontráveis;

- sem status duplicado;

- Minha carteira corresponde ao modelo;

- cronologia preservada;

- uma ação principal coerente por registro.

## Publicação e reversão

Como não há migration, reverter o PR se a fila esconder registros, perder a transversalidade de competências ou apresentar contagens inconsistentes.

# 20. PR7B — Detalhes, reanálise, mobile e acessibilidade

Finalidade: tornar fila e detalhe operáveis com mouse, teclado e telas pequenas, incorporando ao render base o comportamento que hoje depende de decorator tardio.

Dependência: PR7A.

Decisão sobre Ver detalhes: o controle permanece neste programa de correções. O PR move a interação do cartão para o render base e registra se há redundância; eventual remoção exige decisão posterior separada.

## Arquivos

- Modify: src/integration/task-9-pendencias-page.js

- Modify: src/integration/pendency-passive-queue-ux.js

- Modify: src/integration/task-9-focus-bridge.js

- Modify: src/integration/task-10-11-pendency-actions.js

- Modify: src/styles/task-9-pendencias.css

- Modify: src/styles/pendency-passive-queue.css

- Modify: playwright.config.js

- Create: tests/e2e/pendency-keyboard-accessibility.spec.js

- Create: tests/e2e/mobile-pendency-ux.spec.js

- Modify: tests/e2e/accessibility-scans.spec.js

- Modify: tests/e2e/task-10-11-pendencias.spec.js

## Contrato de interação base

- cartão/linha abre detalhe por clique em área não interativa;

- cartão/linha recebe foco visível;

- Enter e Space abrem detalhe;

- botões, links, inputs e menus internos não propagam abertura;

- nome acessível identifica escola, documento, estado e ação;

- Escape fecha;

- foco retorna ao elemento originador;

- Ver detalhes continua disponível explicitamente;

- nenhum desses comportamentos depende de MutationObserver tardio.

## Passos

☐ PR7B.1 — Escrever RED sem a extensão passiva

Bloquear pendency-passive-queue-ux.js no teste e provar que hoje:

- cartão não abre;

- teclado não funciona;

- foco/nome acessível são insuficientes.

O teste deve passar somente quando o comportamento estiver no render base.

☐ PR7B.2 — Mover interação para task-9-pendencias-page.js

Renderizar atributos e instalar handlers no momento em que a linha/cartão nasce. Não transformar contêiner com botões internos em botão HTML aninhado inválido.

Tratar explicitamente:

- target.closest para controles internos;

- keydown;

- prevenção de scroll ao usar Space;

- limpeza dos handlers em rerender;

- identificação do elemento originador.

☐ PR7B.3 — Reduzir a extensão passiva

Remover dela clique, tabindex, nome acessível e teclado já movidos. Ela pode permanecer apenas com melhoria realmente opcional; se ficar sem responsabilidade, removê-la junto de loader, CSS e testes.

☐ PR7B.4 — Organizar o detalhe

Usar seções estáveis:

- identificação da escola e contexto;

- estado e tempo na etapa;

- documento e erros;

- tentativas e histórico;

- contatos;

- ações permitidas.

Remover repetição visual de competência, sem retirar informação necessária.

☐ PR7B.5 — Preservar o diálogo de reanálise

Manter regras corretas existentes. Melhorar apenas:

- hierarquia;

- labels;

- valor atual;

- resultado;

- observação;

- arquivo;

- confirmação de efeito;

- foco e mensagens de erro.

Não fundir reanálise com detalhe se isso esconder a ação principal.

☐ PR7B.6 — Tratar Cancelada e Resolvida

Exibir:

- motivo e data de cancelamento;

- resolução;

- histórico;

- reabrir quando permitido;

- ausência de contato em estado final.

☐ PR7B.7 — Ajustar mobile

Criar teste mobile compatível com o testMatch de Playwright e cobrir Pixel/Chromium e iPhone/WebKit.

Garantir:

- sem rolagem horizontal;

- alvo de toque adequado;

- rodapé do modal alcançável;

- títulos e valores não se sobrepõem;

- filtros não ocupam a tela inteira sem saída;

- teclado virtual não esconde a ação;

- foco visível.

☐ PR7B.8 — Testar acessibilidade

Cobrir:

- Tab;

- Shift+Tab;

- Enter;

- Space;

- Escape;

- foco de retorno;

- nome acessível;

- ordem de headings;

- labels;

- controles internos sem propagação;

- scan automatizado já adotado pelo projeto.

☐ PR7B.9 — Rodar gates

npx playwright test tests/e2e/pendency-keyboard-accessibility.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/mobile-pendency-ux.spec.js --project=mobile-chromium --project=mobile-webkit
npx playwright test tests/e2e/accessibility-scans.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test tests/e2e/task-10-11-pendencias.spec.js --project=desktop-chromium
npm run lint:e2e

☐ PR7B.10 — Revisão adversarial

Verificar:

- decorator bloqueado;

- carregamento lento;

- rerender e foco;

- clique no menu;

- leitores de estrutura;

- viewport estreito;

- texto longo;

- histórico grande;

- estado sem tentativas;

- retorno da competência do PR6B.

## Gate de merge

- comportamento essencial funciona sem decorator;

- Ver detalhes permanece;

- teclado e mouse equivalentes;

- foco retorna;

- mobile Chromium e WebKit verdes;

- sem perda das regras de reanálise.

## Publicação e reversão

Smoke com mouse, teclado e celular. Se o foco desaparecer, controles dispararem duas ações ou modal ficar inacessível, reverter.

# 21. Contrato comum de PR8A e PR8B — Escrita remota incremental

Finalidade conjunta: fazer a tela refletir exatamente o commit remoto sem reler coleções inteiras e sem repetir escrita quando a atualização local falhar.

Dependência: PR5; executados depois de PR7B na ordem padrão.

Não contém: motor genérico de patches, transmissão de telemetria, remoção imediata das RPCs antigas ou idempotência de delete inserida sem evidência.

Decisão de entrega: PR8A e PR8B são dois PRs reais desde o início. PR8A instala contrato remoto e operações de estado compatíveis, mas não ativa o novo caminho na jornada principal. PR8B só começa depois de PR8A estar publicado e validado.

## Contrato remoto comum

save_invoice_with_effects_v2 passa a devolver:

{
  operationKey,
  invoice,
  asset,
  deletedAssetId,
  verification,
  administrativeLog,
  versions,
  changedEntities
}

Regras:

- asset é o bem atual ou null;

- deletedAssetId informa remoção permanente → não permanente;

- administrativeLog é a linha realmente inserida;

- versions contém as versões confirmadas;

- changedEntities lista somente entidades alteradas;

- o resultado guardado na idempotência é exatamente esse.

Criar nome público explícito para remoção v2, sem overload:

public.delete_invoice_with_effects_v2(...)

Resultado:

{
  deletedInvoiceId,
  deletedAssetId,
  verification,
  administrativeLog,
  versions,
  changedEntities
}

PR8A não declara a remoção idempotente por chave sem regressão que comprove essa necessidade. Se o passe adversarial mostrar que perda de resposta do delete pertence à mesma família do save, a execução deve parar e voltar ao desenho de intent do PR5. Não inserir chave decorativa nem ampliar o contrato silenciosamente.

## Contrato do StatePort

Adicionar operação explícita:

applyEntityChanges({ upserts, removals }, options)

Entidades aceitas:

- registeredInvoices;

- assets;

- verifications;

- administrativeLogs.

Operações:

- upsert por ID;

- remove por ID;

- aplicação em memória;

- preservação das estruturas legadas necessárias;

- nenhuma substituição de coleção inteira;

- erro estruturado para entidade ou ID desconhecido;

- atomicidade local: falha não deixa metade das mudanças aplicada.

## Contrato de reconciliação

DataService retorna:

{
  remoteCommitted,
  reconciliation: {
    status,
    appliedEntities,
    pendingEntities,
    errorCode
  }
}

Estados:

- applied: memória e tela refletem o commit;

- pending: commit confirmado, leitura corretiva ainda pendente;

- failed: commit confirmado, aplicação local falhou.

Nenhum estado converte commit confirmado em falha de gravação. Durante a migração, refreshPending e stateApplyErrorCode permanecem campos compatíveis derivados do novo objeto; só saem depois de busca que prove ausência de consumidores.

# 21.1 PR8A — Contrato remoto e estado

Objetivo: completar a resposta do servidor, normalizá-la e disponibilizar operações explícitas de estado sem mudar ainda a jornada principal.

## Arquivos de PR8A

- Modify: src/application/data-service.js

- Modify: src/application/state-port.js

- Modify: src/data/supabase-repository.js

- Modify: src/data/repository-contract.js

- Create: migration gerada por supabase migration new invoice_authoritative_result_v2

- Create: supabase/tests/database/invoice-authoritative-result-v2.test.sql

- Create: tests/unit/state-port-entity-changes.test.js

- Create: tests/unit/invoice-state-reconciliation.test.js

- Modify: tests/unit/data-service-authoritative-result.test.js

- Modify: tests/unit/data-service-authoritative-commit.test.js

- Modify: tests/unit/application-data-service.test.js

- Modify: tests/unit/supabase-repository.test.js

- Modify: tests/unit/invoice-asset-transition-persistence.test.js

## Passos de PR8A

☐ PR8A.1 — Escrever RED da resposta completa

No pgTAP e no repositório, demonstrar a ausência atual de administrativeLog e das remoções completas. Cobrir save e delete.

☐ PR8A.2 — Ampliar implementação privada e wrappers v2

Retornar por to_jsonb as linhas efetivamente persistidas. Nunca devolver como autoridade o objeto enviado pelo cliente. Preservar v1 e os consumidores atuais.

☐ PR8A.3 — Escrever RED do StatePort

Cobrir NF nova/atualizada, bem novo/atualizado/removido por ID, verificação, log, ID ausente, entidade não autorizada e falha atômica local.

☐ PR8A.4 — Implementar somente operações conhecidas

Mapear registeredInvoices → notasRegistradas, assets → bens, verifications → estrutura vigente e administrativeLogs → logs. Não criar linguagem genérica de patch, paths JSON arbitrários ou execução dinâmica.

☐ PR8A.5 — Implementar normalização e contrato inativo

DataService aprende a normalizar, verificar changedEntities e produzir o objeto reconciliation. O caminho fica coberto por unitários, mas remoteResultIsAuthoritative continua desativado nos comandos principais.

☐ PR8A.6 — Executar gates e revisão dupla

npm run supabase:reset
npm run supabase:test:db
npm run supabase:lint:db
npm run typecheck:database
node --test tests/unit/state-port-entity-changes.test.js
node --test tests/unit/invoice-state-reconciliation.test.js
node --test tests/unit/data-service-authoritative-result.test.js
node --test tests/unit/data-service-authoritative-commit.test.js
node --test tests/unit/application-data-service.test.js
node --test tests/unit/supabase-repository.test.js

Revisar resultado sem log, deletedAssetId, versões, v1 durante rollout, função v2 direta, grants, remoção, falha atômica local e ausência de ativação prematura.

## Gate de PR8A

- resposta remota integral representa o mesmo commit;

- save e delete v2 coexistem com v1;

- StatePort faz upsert/remove por ID sem substituir coleções;

- falha local é atômica e estruturada;

- jornada principal continua usando a política anterior;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão de PR8A

Publicar primeiro wrappers v2 compatíveis e testar o banco. PR8A pode permanecer em Production sem o frontend depender integralmente dele. Se o contrato estiver incorreto, interromper PR8B; reverter o código inativo se necessário e manter qualquer migration aplicada para correção forward-only. Não remover v1.

# 21.2 PR8B — Ativação e reconciliação visual

Objetivo: ativar a resposta remota como autoridade, refletir as mudanças na memória e no DOM e tratar o estado degradado sem repetir a escrita.

## Arquivos de PR8B

- Modify: src/application/invoice-service.js

- Modify: src/application/data-service.js

- Modify: app.js

- Create: src/integration/prontuario-state-reconciler.js

- Modify: src/integration/prontuario-conditional-reconciler.js

- Modify: src/integration/operational-write-feedback.js

- Modify: src/integration/operational-write-performance.js

- Modify: index.html

- Modify: tests/unit/invoice-state-reconciliation.test.js

- Modify: tests/unit/data-service-authoritative-result.test.js

- Modify: tests/unit/data-service-authoritative-commit.test.js

- Modify: tests/unit/invoice-asset-transition-persistence.test.js

- Create: tests/e2e/invoice-degraded-reconciliation.spec.js

## Passos de PR8B

☐ PR8B.1 — Ativar somente depois do contrato aprovado

Nos comandos de invoice, ativar remoteResultIsAuthoritative=true, declarar entidades incrementais, dispensar refresh de administrativeLogs e remover asset local por deletedAssetId. Se changedEntities não estiver integralmente representado, falhar fechado para reconciliação de leitura.

☐ PR8B.2 — Testar transições críticas

Cobrir consumo → permanente, permanente → consumo, permanente → serviço, serviço → permanente, edição de permanente, remoção com/sem bem, no-op verdadeiro e no-op aparente com derivado incorreto. Em permanente → não permanente, bens não pode conservar o item removido.

☐ PR8B.3 — Promover reconciliador visual para o núcleo

prontuario-state-reconciler.js atualiza lista de despesas, bloco de bem, resumo de Consulta Assessoria e alertas afetados, preservando foco e rolagem. Retirar renderProntuario(escolaId) integral do caminho feliz de salvar/remover NF.

☐ PR8B.4 — Escrever RED do estado degradado

Simular RPC confirmada, StatePort falhando e leitura corretiva também falhando. O resultado deve:

- informar Dados salvos no servidor; atualização da tela pendente.;

- não repetir save automaticamente;

- manter a intenção confirmada e não reenviável;

- bloquear gesto repetitivo quando necessário;

- oferecer Atualizar agora como somente leitura;

- guardar errorCode e operationKey no diagnóstico;

- liberar o controle após reconciliação.

☐ PR8B.5 — Implementar recuperação segura

operational-write-feedback.js distingue falha antes do commit, commit confirmado com reconciliação pendente e sucesso completo. Uma leitura corretiva pode repetir; o comando de escrita não pode.

☐ PR8B.6 — Provar caminho feliz incremental

No teste: zero load de administrativeLogs; zero load de registeredInvoices, assets e verifications quando a resposta está completa; zero renderProntuario integral; DOM e memória refletem todas as entidades retornadas.

☐ PR8B.7 — Executar gates e revisão dupla

node --test tests/unit/invoice-state-reconciliation.test.js
node --test tests/unit/data-service-authoritative-result.test.js
node --test tests/unit/data-service-authoritative-commit.test.js
node --test tests/unit/invoice-asset-transition-persistence.test.js
npx playwright test tests/e2e/invoice-degraded-reconciliation.spec.js --project=desktop-chromium
npm run test:readiness

Revisar commit com falha local, reconciliação que falha duas vezes, retry acidental, duas abas, mudança de tipo, remoção, foco/rolagem, extensão de performance ausente e cliente antigo coexistindo.

## Gate de PR8B

- estado local correto em todas as transições;

- log aparece imediatamente;

- asset removido desaparece da memória;

- commit remoto nunca é comunicado como não salvo;

- nenhuma repetição automática de escrita;

- nenhum refresh/render integral no caminho feliz;

- E2E degradado e E2E completo aprovados;

- dois passes independentes aprovados.

## Publicação e reversão de PR8B

Publicar o cliente apenas depois de PR8A validado em Production. Se a ativação produzir estado incompleto, reverter PR8B para a política anterior; PR8A e as RPCs v2 podem permanecer instalados e inativos. Não remover v1 nem a tabela de idempotência durante a estabilização.

# 22. PR9A — Instrumentação causal do bootstrap

Finalidade: localizar onde o tempo inicial é gasto antes de escolher otimizações.

Dependência recomendada: PR3.3 e PR8B.

Não contém neste PR: web-vitals, Server-Timing, transmissão ou armazenamento externo de telemetria, mudança de limite do Lighthouse ou otimização por palpite.

## Arquivos

- Create: src/integration/bootstrap-performance-diagnostics.js

- Modify: index.html

- Modify: src/integration/auth-bootstrap.js

- Modify: src/integration/auth-gate.js

- Modify: src/data/repository-factory.js

- Modify: src/application/data-service.js

- Modify: src/integration/capability-readiness.js

- Modify: app.js

- Create: scripts/audit/build-bootstrap-performance-report.mjs

- Create: tests/unit/bootstrap-performance-diagnostics.test.js

- Create: tests/e2e/bootstrap-performance-authenticated.spec.js

- Create: docs/evidence/performance/bootstrap-baseline.json

- Modify: tests/unit/auth-startup-performance.test.js

## Fases obrigatórias

- page-init;

- auth-start;

- session-ready;

- supabase-client-ready;

- entity-fetch-start e entity-fetch-end por grupo;

- normalization-start e normalization-end;

- state-apply-start e state-apply-end;

- first-render;

- extensions-installed;

- visually-stable;

- useful-interaction-ready.

## Contrato

bootstrap-performance-diagnostics.js:

- usa performance.mark e performance.measure;

- é fail-open;

- mantém dados apenas na sessão;

- remove payload, e-mail, token e conteúdo de registro;

- expõe snapshot congelado para teste e exportação manual;

- não faz fetch;

- não altera a ordem das operações.

## Passos

☐ PR9A.1 — Escrever RED das fases

Verificar que:

- cada fase tem início/fim válido;

- duração não é negativa;

- fase ausente aparece como missing, não como zero;

- erro de Performance API não bloqueia app;

- snapshot não contém dados pessoais.

☐ PR9A.2 — Carregar diagnóstico cedo

Adicionar o módulo antes do bootstrap de autenticação. Marcar page-init sem esperar app.js.

☐ PR9A.3 — Instrumentar sem reorganizar

Adicionar apenas marcas às fronteiras existentes. Não paralelizar, adiar ou remover nada neste PR, porque isso contaminaria o diagnóstico.

☐ PR9A.4 — Integrar readiness

extensions-installed vem do registry do PR3, distinguindo ready, failed e degraded. useful-interaction-ready exige as capacidades mínimas da tela inicial, não todos os módulos opcionais.

☐ PR9A.5 — Capturar ambiente autenticado

Playwright executa:

- cinco rodadas desktop;

- cinco rodadas mobile Chromium;

- cache frio e condição de rede controlada;

- mesmo usuário/fixture;

- mesma página inicial.

Guardar valores individuais, mediana e pior caso.

☐ PR9A.6 — Gerar relatório causal

O script classifica:

- duração absoluta;

- percentual do total;

- dispersão;

- fase dominante;

- chamadas por entidade;

- bytes quando disponíveis no navegador;

- módulos instalados depois de useful-interaction-ready.

☐ PR9A.7 — Rodar gates

node --test tests/unit/bootstrap-performance-diagnostics.test.js
node --test tests/unit/auth-startup-performance.test.js
npx playwright test tests/e2e/bootstrap-performance-authenticated.spec.js --project=desktop-chromium
node scripts/audit/build-bootstrap-performance-report.mjs

## Gate de merge

- todas as fases observáveis;

- diagnóstico não muda ordem nem comportamento;

- zero transmissão externa;

- relatório reproduzível;

- causa ainda não é declarada sem evidência.

## Reversão

Como é fail-open e local, qualquer impacto perceptível exige reverter as marcas problemáticas. Não manter instrumentação que aumenta materialmente o tempo medido.

## Checkpoint pós-PR9A

PR9A começa com a Performance API nativa porque ela mede as fronteiras que controlamos sem nova dependência nem transmissão de dados. Depois do relatório causal, registrar explicitamente qualquer pergunta diagnóstica que permaneça sem resposta.

- web-vitals só pode ser avaliado se houver uma lacuna real sobre métricas de experiência que a instrumentação nativa criada não responda de maneira adequada;

- Server-Timing só pode ser avaliado se o tempo material estiver comprovadamente no servidor/RPC, a camada puder emitir a métrica de modo controlado e a visão do cliente for insuficiente;

- instalar biblioteca não autoriza transmitir ou armazenar medições;

- qualquer RUM, coleta persistente ou envio a serviço externo exige nova decisão de produto, inventário dos dados, retenção e análise de privacidade;

- se a ferramenta exigir nova dependência ou infraestrutura, aplicar a condição global de parada antes de incluí-la.

Essas ferramentas permanecem possibilidades condicionais, não tarefas aprovadas nem exclusões definitivas.

# 23. PR9B — Estabilização estatística do Lighthouse

Finalidade: separar variação microscópica de regressão real sem esconder performance ruim.

Dependência: PR9A.

## Arquivos

- Modify: lighthouserc.cjs

- Modify: scripts/run-lighthouse-baseline.mjs

- Modify: .github/workflows/lighthouse-ci.yml

- Create: tests/unit/lighthouse-baseline-statistics.test.js

- Modify: docs/reference/TEST_GOVERNANCE.md

## Decisão estatística

- CI executa no mínimo três rodadas por perfil de dispositivo;

- gate usa mediana;

- relatório mantém cada rodada;

- pior caso é destacado para diagnóstico;

- média pode ser preservada como informação histórica, mas não decide o gate;

- limite atual não é relaxado neste PR.

## Passos

☐ PR9B.1 — Escrever RED de mediana

Cobrir:

- três valores;

- quatro valores;

- valor extremo;

- métrica ausente;

- score zero;

- pior caso;

- falha de uma execução.

☐ PR9B.2 — Implementar estatística pura

Extrair funções testáveis de mediana, pior caso e dispersão. Não misturar leitura de arquivo com cálculo.

☐ PR9B.3 — Aumentar número de execuções

lighthouserc.cjs passa de 2 para pelo menos 3. O workflow deve guardar todos os relatórios sem sobrescrever.

☐ PR9B.4 — Mudar o gate

Comparar thresholds com medianas. Quando houver falha:

- mostrar mediana;

- mostrar limite;

- mostrar pior caso;

- mostrar variação;

- apontar qual execução faltou, se houver.

☐ PR9B.5 — Validar custo e estabilidade

Executar pelo menos três pipelines repetidos sem mudança de código. Confirmar que:

- resultados idênticos na faixa de ruído não alternam pass/fail indevidamente;

- regressão proposital relevante ainda falha;

- duração do workflow é aceitável.

☐ PR9B.6 — Rodar gates

node --test tests/unit/lighthouse-baseline-statistics.test.js
npm run audit:lighthouse
npm run check:workflow-references

## Gate de merge

- mediana decide;

- pior caso é preservado;

- pelo menos três runs;

- thresholds não relaxados;

- regressão artificial detectada.

## Publicação e reversão

Se a nova metodologia deixar de detectar regressão real ou tornar CI impraticável, reverter a mudança do gate, preservar os relatórios e corrigir o cálculo antes de tornar o check obrigatório na proteção de branch.

# 24. PR9C — Otimizações orientadas por evidência

Finalidade: reduzir o tempo até a interface útil atacando a fase dominante comprovada.

Dependências: PR9A e PR9B.

Forma de execução: PR9C é uma etapa; pode gerar mais de um PR pequeno, cada um com uma única hipótese causal. Não criar um mega-diff de bundle, banco, render e CSS.

## Regra de seleção

Uma hipótese só entra quando:

- a fase é material no baseline; representar pelo menos 20% do tempo total ou mais de 1 segundo mediano é heurística de priorização, nunca gate rígido;

- existe ação controlável no projeto;

- um teste ou medição isola a relação causal;

- o orçamento antes/depois está registrado.

## Árvore de decisão

| Evidência dominante | Ações permitidas para investigar |
| --- | --- |
| Download/execução de JS | dividir bundle, adiar módulo opcional depois de useful-interaction-ready, remover código não usado comprovado |
| CSS/render blocking | separar CSS crítico, adiar estilo não necessário, reduzir seletores/folhas comprovadamente ociosos |
| Auth/session | eliminar espera duplicada, reutilizar sessão válida, paralelizar somente operações independentes |
| Fetch de entidades | paralelizar leituras seguras, reduzir payload, paginar ou adiar entidade somente se a tela útil não depender dela |
| administrative_logs | carregar resumo ou primeira página antes do histórico completo somente se a medição provar dominância |
| Normalização/state apply | eliminar clones ou conversões repetidas comprovadas, preservar contratos |
| Primeiro render/DOM | reduzir nós, renderizar seção útil primeiro, usar loading honesto |
| Extensões | instalar capacidades críticas antes; adiar opcionais pelo registry |

## Orçamento aprovado por hipótese

Não existe meta percentual universal definida antes de PR9A e PR9B. Cada hipótese de PR9C recebe seu próprio orçamento antes da implementação, baseado no baseline causal e no ruído medido.

O registro mínimo contém:

- ambiente, perfil, fixture, cache e condição de rede;

- cinco valores individuais do baseline aplicável;

- mediana, pior caso e medida de dispersão;

- fase-alvo e mecanismo causal proposto;

- direção esperada da mudança;

- efeito mínimo detectável superior ao ruído observado;

- métricas não alvo e regressões toleradas, justificadas antes do código;

- thresholds de CI já vigentes, que continuam protegendo contra regressão;

- pessoa que aprovou o orçamento e a decisão caso a hipótese não se confirme.

O orçamento não é escolhido depois de observar o resultado. Valores absolutos conhecidos podem servir como referência de qualidade, mas nenhuma porcentagem de melhora por PR é inventada antecipadamente.

## Passos por hipótese

☐ PR9C.1 — Registrar hipótese e mecanismo

Exemplo de estrutura:

Evidência: entity-fetch representa 43% do total.
Hipótese: administrative_logs bloqueia first-render sem ser necessário.
Mudança mínima: carregar resumo primeiro e histórico sob demanda.
Invariante: auditoria completa continua acessível e consistente.
Medida de sucesso: reduzir entity-fetch e useful-interaction-ready.

☐ PR9C.2 — Criar regressão de comportamento

Antes de otimizar, proteger tudo que não pode ser perdido:

- dados completos quando requisitados;

- regras de readiness;

- fail-closed;

- perfis;

- loading;

- erro e retry de leitura.

☐ PR9C.3 — Implementar uma mudança

Não combinar duas hipóteses independentes. Se a primeira não mover a fase esperada, reverter ou classificar antes de tentar outra.

☐ PR9C.4 — Comparar antes/depois

Mesma máquina/agente, rede, perfil, fixture e número de execuções. Relatar:

- cinco valores;

- mediana;

- pior caso;

- dispersão;

- diferença absoluta e percentual;

- métricas de comportamento.

☐ PR9C.5 — Rodar gates de função e performance

Além dos testes focados da área tocada:

npm run audit:lighthouse
npx playwright test tests/e2e/bootstrap-performance-authenticated.spec.js --project=desktop-chromium
npm run test:readiness

Se test:readiness depender de credencial indisponível localmente, o workflow correspondente deve concluir antes do merge.

☐ PR9C.6 — Parar quando a hipótese não se confirmar

Não compensar resultado nulo relaxando threshold, ocultando loading ou removendo dados necessários. Voltar à evidência e escolher outra causa.

## Gate de conclusão da etapa

- orçamento específico de cada hipótese atingido ou impedimento causal documentado e aceito;

- experiência útil melhora de fato;

- pior caso não é escondido;

- nenhum dado ou capacidade necessária foi simplesmente adiado para nunca carregar;

- nenhuma transmissão ou persistência externa de telemetria sem autorização específica.

## Reversão

Cada hipótese deve ser reversível por PR. Reverter imediatamente se melhorar Lighthouse mas piorar a jornada autenticada real, integridade dos dados ou readiness.

# 25. Matriz de rastreabilidade dos achados

| Achado consolidado | Destino | Evidência de encerramento |
| --- | --- | --- |
| P01 — submit repetido | PR1 | uma chamada por gesto |
| P02 — releitura de administrativeLogs | PR1 | zero refresh de logs no fluxo testado sem extensão |
| P03 — mais de uma autoridade de Assessoria | PR2 | única função canônica e busca sem matriz concorrente |
| P04 — no-op incompleto | PR2 | zero escrita quando tudo está igual |
| P05 — readiness fragmentado | PR3.1–PR3.3 | registry, migração por criticidade e falha isolada |
| P06 — semântica essencial em extensão opcional | PR3.2 | política no núcleo e extensão ausente no teste |
| P07 — dados inconsistentes de Assessoria | PR4 | preflight/postflight e migration idempotente |
| P08 — idempotência incompleta | PR5 | commit único em retry e concorrência |
| P09 — risco de overload | PR5 | RPC v2 com nome explícito e v1 preservada |
| P10 — resposta insuficiente da RPC | PR8A | NF, bem, remoção, verificação, log, versões e entidades |
| P11 — commit remoto e estado local divergente | PR8B | estado degradado e reconciliação somente de leitura |
| P12 — múltiplas semânticas de Pendência | PR6 | mesma projeção em todas as views |
| P13 — idade errada depois de reabertura | PR6 | data da etapa atual |
| P14 — Cancelada não reabre na UI | PR6 | matriz e jornada de reabertura |
| P15 — hierarquia e filtros insuficientes | PR7A | segmentos e filtros operacionais |
| P16 — Minhas Pendências não representa o domínio | PR7A | Minha carteira |
| P17 — agrupamento pode esconder cronologia | PR7A | ordem cronológica padrão e agrupamento opcional |
| P18 — remoção prematura de Ver detalhes | PR7B | controle preservado e interação no render base |
| P19 — busca troca competência global | PR6B | detalhe preserva mês e Prontuário troca explicitamente |
| P21 — main sem proteção | G0 | ruleset ou gate manual documentado |
| P22 — Lighthouse instável e performance ruim | PR9B e PR9C | mediana estável e melhora medida |
| P23 — causa do bootstrap não medida | PR9A | fases e relatório causal |
| Fortalecimento dos IDs persistentes | PR5 | gerador compartilhado, DirectoryService injetado, mesmo milissegundo sob controle e nenhum produtor dependente somente de Date.now() |
| Incidente Incorreto + Pendência | PR #200 concluído | regressões já integradas e preservadas |
| Antigo P20 | Excluído | nenhuma tarefa ou gate neste plano |
| Proteção de senhas vazadas | Excluída | nenhuma tarefa ou gate neste plano |

# 26. Matriz de testes e gates

Os testes são proporcionais ao risco. Passar nos testes antigos não substitui a regressão específica.

| Tipo de mudança | Mínimo obrigatório |
| --- | --- |
| Domínio puro | RED unitário, matriz de bordas, npm run check |
| Serviço de aplicação | unitários do serviço, contrato DataService, erro e no-op |
| Integração/loader | falha induzida, dependências, E2E de capacidade |
| UI | jornada desktop, teclado e perfis afetados |
| Mobile | Chromium e WebKit para a superfície alterada |
| Acessibilidade | teclado, foco, nome acessível e scan automatizado |
| RPC | pgTAP, grants, cliente antigo e novo |
| Concorrência | teste realmente simultâneo |
| Migration de dados | stack limpa, preflight, drift, rerun, postflight e backup |
| Estado local/remoto | commit perdido, apply falho, remoção e reconciliação |
| Performance | pelo menos cinco amostras de diagnóstico e três no gate de CI |

## Gates locais de base

Usar conforme o risco:

npm run check
npm run format:check
npm run lint
npm run check:architecture
npm run check:functional-matrix
npm run check:workflow-references
npm run test:unit
npm run test:integration

## Gates Supabase

Para PR4, PR5 e PR8A:

npm run supabase:reset
npm run supabase:test:db
npm run supabase:lint:db
npm run typecheck:database
npm run check:supabase
npm run check:supabase-final

## Gate integral

PR2, cada unidade PR3.1/PR3.2/PR3.3, PR5, PR6, PR8A e PR8B devem concluir o workflow equivalente a test:readiness quando aplicável ao risco da entrega. Se o comando não puder rodar localmente por depender de ambiente/credencial, o workflow remoto deve suprir a evidência; não se marca como verde por suposição.

## Playwright

Executar somente as jornadas afetadas durante TDD e a suíte proporcional antes do merge:

npx playwright test caminho/do/teste.spec.js --project=desktop-chromium
npx playwright test caminho/mobile.spec.js --project=mobile-chromium --project=mobile-webkit

Nunca substituir teste autenticado relevante por smoke anônimo.

# 27. Protocolo de revisão adversarial do diff

O revisor deve tentar invalidar a solução, não apenas confirmar o caminho feliz.

## Escrita

- O que acontece se a resposta some depois do commit?

- O retry reaproveita IDs e chave?

- A mesma chave aceita payload diferente?

- Duas chaves com conteúdo igual continuam válidas?

- O servidor salvou e a memória falhou?

- Um asset excluído continua visível?

- Um log remoto não retornado é inventado pelo cliente?

- Há render ou refresh integral escondido em extensão?

## Readiness

- Arquivo carregado realmente significa capacidade instalada?

- Falha opcional derruba módulo crítico?

- Dependência falha deixa botão ativo?

- Existe polling disfarçado dentro de Promise?

- MutationObserver está sendo usado como readiness?

- O módulo instala duas vezes?

## Dados

- O preflight ainda corresponde ao momento da execução?

- Existe candidato não aprovado?

- Rerun é seguro?

- Parte já corrigida é aceita?

- Uma versão mudou?

- O log atribui falsamente a ação a alguém?

## Pendências

- Reaberta usa a data da etapa?

- Cancelada reabre?

- Todas as views mostram a mesma ação?

- Algum filtro remove outra competência?

- A busca histórica troca o mês?

- Teclado abre duas vezes por propagação?

- O foco retorna?

- Ver detalhes continua disponível?

## Performance

- A mudança atacou a fase medida?

- O ambiente antes/depois é o mesmo?

- A mediana melhorou e o pior caso piorou?

- Um recurso necessário foi apenas escondido?

- O loading parece mais rápido sem a aplicação estar utilizável?

# 28. Protocolo de merge, deployment e verificação

## 28.1 Antes do merge

- branch atualizada com main;

- diff revisado integralmente;

- premissas revalidadas;

- regressão RED demonstrada;

- gates focados verdes;

- gates remotos verdes;

- revisão independente concluída;

- migrations revisadas quando houver;

- plano de reversão escrito no PR;

- decisão explícita de merge.

## 28.2 Entregas sem banco

- validar Vercel Preview;

- merge;

- confirmar SHA de Production;

- executar smoke da jornada alterada;

- observar erros;

- registrar evidência;

- fechar somente depois da confirmação.

## 28.3 Entregas com RPC compatível

Para PR5 e PR8A:

- migration adiciona v2 e preserva v1;

- aplicar e testar banco com autorização;

- em PR8A, publicar contrato/estado ainda inativo na jornada principal;

- em PR8B, publicar o cliente que ativa a resposta autoritativa já disponível;

- observar;

- manter v1;

- qualquer retirada futura é outro trabalho.

Esse ordenamento impede cliente novo de chamar função ainda inexistente.

## 28.4 Reparo de dados

PR4 segue protocolo próprio:

preflight fresco
aprovação do conjunto
backup comprovado
migration transacional
postflight
evidência

Não misturar PR4 com deploy visual.

## 28.5 Smoke pós-publicação

O smoke não deve criar lixo em Production. Usar dados controlados ou jornada somente de leitura quando possível. Se uma escrita real de teste for indispensável, definir antes:

- registro;

- perfil;

- horário;

- como identificar;

- como desfazer sem apagar histórico;

- autorização.

# 29. Estratégia de reversão por entrega

| Entrega | Reversão |
| --- | --- |
| G0 | corrigir ruleset com autorização; documentos não afetam produto |
| PR1 | revert do frontend |
| PR2 | revert do código; bloquear PR4 |
| PR3.1 | reverter registry/loader e retornar ao bootstrap compatível anterior |
| PR3.2 | reverter migração das capacidades críticas, preservando PR3.1 se seguro |
| PR3.3 | reverter capacidades restritas/opcionais, preservando PR3.1/PR3.2 se seguros |
| PR4 | migration corretiva forward-only baseada no snapshot |
| PR5 | cliente volta à v1; v2 e registros permanecem |
| PR6 | revert dos modelos e consumidores como unidade |
| PR6B | revert de navegação |
| PR7A | revert de UI/filtros |
| PR7B | revert de UI/a11y, preservando PR7A |
| PR8A | interromper PR8B; reverter código inativo se necessário; corrigir banco forward-only e preservar v1 |
| PR8B | cliente volta à política anterior; contrato e RPCs v2 de PR8A permanecem inativos |
| PR9A | remover instrumentação problemática |
| PR9B | voltar gate anterior e corrigir cálculo |
| PR9C | revert do PR da hipótese específica |

Regras gerais:

- nunca usar git reset --hard sobre trabalho compartilhado;

- nunca editar migration já aplicada;

- nunca remover tabela/RPC durante incidente se clientes podem depender dela;

- preservar evidência antes de corrigir;

- preferir retorno a caminho compatível já conhecido.

# 30. Matriz de riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Controle principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrigir hipótese que já não existe | Média | Alto | revalidação por SHA antes de cada PR |
| Criar terceira fonte de regra | Média | Crítico | mapa de autoridades e busca fora do diff |
| No-op esconder derivado incorreto | Média | Alto | plano completo de efeitos |
| Retry criar segundo registro | Alta antes do PR5 | Crítico | intent estável + RPC v2 + concorrência |
| Migration tocar linha nova | Média | Crítico | preflight congelado + drift detection |
| Falha opcional interromper produto | Alta antes do PR3 | Alto | registry + loader tolerante |
| PR3 virar mega-diff impossível de revisar | Média | Alto | PR3.1/PR3.2/PR3.3 com gates próprios e separação física obrigatória se necessário |
| Estado remoto salvo e tela antiga | Média | Alto | estado degradado + reconciliação de leitura |
| Asset excluído permanecer na memória | Média | Alto | remoção explícita por ID |
| Ativar escrita autoritativa antes de completar o contrato | Média | Crítico | PR8A publicado e validado antes de PR8B |
| Fila esconder competência | Média | Crítico operacional | testes cross-competence |
| Busca mudar mês silenciosamente | Confirmada antes do PR6B | Alto | separação view/global context |
| Acessibilidade depender de decorator | Confirmada antes do PR7B | Alto | interação no render base |
| Lighthouse flutuar | Alta | Médio | três runs e mediana |
| Otimização atacar causa errada | Alta sem PR9A | Médio/Alto | instrumentação causal |
| Meta de performance escolhida antes dos dados | Média | Médio/Alto | orçamento por hipótese somente após PR9A/PR9B e acima do ruído medido |
| Escopo crescer para itens excluídos | Média | Alto | exclusões explícitas e stop condition |
| Merge com gate vermelho | Possível enquanto main aberta | Crítico | ruleset ou gate manual |

# 31. Papéis e decisões

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Implementador | prova premissa, escreve RED, implementa e registra evidências |
| Revisor de contrato | confere regra, interface, compatibilidade e teste |
| Revisor adversarial | procura contraexemplos e superfícies esquecidas |
| Responsável pelo produto | confirma decisões funcionais, conjunto de reparo e autorização de Production |
| Responsável pelo banco | revisa migration, grants, transação, pre/postflight e reversão |
| Administrador GitHub | configura ruleset somente após autorização |

Uma pessoa pode acumular funções técnicas, mas o passe adversarial dos PRs sensíveis precisa ser intelectualmente independente do passe que criou a solução.

# 32. Condições globais de parada

Parar a execução e pedir decisão quando:

- a main mudou de modo que invalida premissa;

- Production e main divergem sem explicação;

- aparece nova família de defeitos;

- surge necessidade inevitável de tocar antigo item 20, proteção de senhas vazadas ou PR #195;

- uma migration encontra drift;

- não há backup/restauração para mudança de dados;

- a RPC nova não pode coexistir com a antiga;

- um gate falha por defeito real fora do escopo;

- a correção exige nova dependência;

- uma unidade de PR3 não pode ser revisada, testada e revertida independentemente; nesse caso, separar fisicamente os PRs;

- PR8B exigiria ativar contrato de PR8A ainda não publicado ou não validado;

- ferramenta de performance exige dependência, coleta persistente ou transmissão ainda não autorizada;

- a única maneira de ficar verde é relaxar regra, timeout ou threshold;

- falta autorização para GitHub, Supabase Production, merge ou deploy.

Não transformar condição de parada em improviso técnico.

# 33. Modelo de descrição de cada PR

Cada PR deve usar esta estrutura:

## Problema comprovado

- SHA:

- ambiente:

- reprodução:

- causa:

## Invariantes

- regras preservadas:

- superfícies afetadas:

## Mudança

- arquivos:

- contrato antes/depois:

- itens deliberadamente não alterados:

## Evidência RED → GREEN

- comando:

- falha anterior:

- resultado posterior:

## Busca fora do diff

- chamadores:

- implementações equivalentes:

- consumidores do estado:

- ocorrências preservadas:

## Bordas testadas

- concorrência/retry:

- erro/recovery:

- perfil:

- mobile/a11y:

- dados antigos:

## Gates

- focados:

- integração:

- banco:

- Preview:

## Revisão adversarial

- contraexemplos encontrados:

- mudanças feitas depois da revisão:

- riscos residuais:

## Deployment e reversão

- ordem:

- smoke:

- sinal de rollback:

- procedimento:

# 34. Critérios de conclusão do programa

O programa só está concluído quando todos os itens abaixo forem verdadeiros:

☐ PR #200 permanece íntegro.

☐ G0 tem baseline, deployment, Supabase e governança registrados.

☐ PR1, PR2, PR3.1, PR3.2, PR3.3, PR4, PR5, PR6, PR6B, PR7A, PR7B, PR8A, PR8B, PR9A, PR9B e PR9C aplicáveis foram integrados na ordem aprovada.

☐ main e Production apontam para o SHA final esperado.

☐ nenhuma NF duplicada é criada por repetição da mesma intenção.

☐ chaves diferentes com conteúdo igual continuam permitidas.

☐ o gerador compartilhado está ativo nos produtores persistentes inventariados, inclusive DirectoryService.

☐ nenhum produtor persistente depende exclusivamente de Date.now(), e os testes controlados cobrem chamadas no mesmo milissegundo sem prometer ausência absoluta de colisões.

☐ Consulta Assessoria tem uma única autoridade.

☐ no-op produz zero escrita.

☐ dados antigos passam no postflight canônico.

☐ readiness mostra ready, failed ou degraded sem silêncio.

☐ falha opcional não derruba função crítica.

☐ Pendências preservam todas as competências.

☐ idade, ator e ação são iguais em todas as views.

☐ Cancelada e Resolvida reabrem conforme capacidade.

☐ busca histórica não muda competência global.

☐ Prontuário muda a competência explicitamente.

☐ fila funciona em desktop, mobile, mouse e teclado.

☐ Ver detalhes continua disponível.

☐ resposta da NF inclui log e remoções.

☐ StatePort remove asset por ID.

☐ commit confirmado com falha local entra em recuperação, sem repetir escrita.

☐ fluxo principal de sucesso não executa refresh/render integral.

☐ bootstrap possui medição causal.

☐ Lighthouse usa mediana de pelo menos três runs.

☐ cada hipótese de performance teve orçamento definido somente após o baseline, superior ao ruído observado, e foi atendida ou teve impedimento causal formalmente aceito.

☐ testes e documentos canônicos refletem o comportamento final.

☐ antigo item 20 não foi reintroduzido.

☐ proteção de senhas vazadas não foi reintroduzida.

☐ PR #195 não foi tocado.

# 35. Primeira ação de execução

Não começar alterando salvarDadosNota.

Começar por G0:

- revalidar origin/main;

- confirmar Production;

- confirmar Supabase;

- registrar o baseline;

- decidir a proteção de branch;

- somente então abrir fix/pr1-invoice-submit-guard.

Isso mantém a lição central das auditorias: um plano é uma hipótese técnica organizada. Cada entrega ganha confiança pela combinação de código, invariantes, regressão, revisão adversarial e evidência do ambiente.